## 1
Formato B-1
PLANILLA PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA
REPARACIÓN CERTIFICADA TANQUES HORIZONTAL DE GLP TERMINAL TARIJA
CENTRO DE COSTO: FOP-CI-24-00001 Mantenimiento de Recipientes a Presión Tarija |  |  |  | Fecha |  | Rev | 0
EMPRESA OFERENTE:
ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | UNID | CANT | PRECIO Bs | TOTAL Bs
1 |  |  | RELEVAMIENTO Y LOGÍSTICA
| 1.1 |  | Relevamiento y revisión de documentación Técnica |  |  |  | 0
|  | 1.1.1 | Movilización de personal para relevamiento | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.1.2 | Relevamiento en Terminal Tarija a tanques horizontales T 01, T 04 y T10 | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.1.3 | Revisión de documentos técnicos de inspección emitidos por la empresa Inspectra SRL | GLB | 1 | 0 | 0
| 1.2 |  | Procedimientos y Planificación General |  |  |  | 0
|  | 1.2.1 | Carpeta de Inicio SSMS y RES | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.2 | Plan fuera de servicio y puesta en marcha | GLB | 1
|  | 1.2.3 | Planes y procedimientos en general | GLB | 1
|  | 1.2.4 | Memoria de cálculo preliminar de reparaciones | GLB | 1
|  | 1.2.5 | Planos de Montaje y soldadura de nuevas conexiones y adecuación de cunas | GLB | 1
|  | 1.2.6 | Planos de fabricación de piping | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.7 | Planos de Soporterías, plataformas, barandas y escaleras | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.8 | Plano de pernos de anclaje | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.9 | Plano maqueta 3D en cad | GLB | 1
|  | 1.2.10 | Habilitación de cuadrilla de desmontaje y equipos (camión y grúa) | GLB | 1 |  | 0
| 1.3 |  | Provisión de materiales en general para todos los Hitos |  |  |  | 0
|  | 1.3.1 | Material Tanque V01 (en todos los diámetros requeridos) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.2 | Material Tanque V01 (Refuerzos, soporteria, plataformas y barandas) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.3 | Material Tanque V01 (Consumibles de soldadura) | GLB | 1 | 0 | 0
|  | 1.3.4 | Material Tanque V04 (en todos los diámetros requeridos) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.5 | Material Tanque V04 (Refuerzos, soporteria, plataformas y barandas) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.6 | Material Tanque V04 (Consumibles de soldadura) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.7 | Material Tanque V10 (en todos los diámetros requeridos) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.8 | Material Tanque V10 (Refuerzos, soporteria, plataformas y barandas) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.9 | Material Tanque V10 (Consumibles de soldadura) | GLB | 1 |  | 0
| 1.4 |  | Instalación de campamento, obrador y movilización |  |  |  | 0
|  | 1.4.1 | Movilizacion de cuadrilla de desmontaje y equipos | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.2 | Instalación de campamento | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.3 | Instalación obrador | GLB | 1 | 0 | 0
|  | 1.4.4 | Movilización TANQUE V01 (Tarija - SCZ) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.5 | Movilización TANQUE V01 (SCZ - Tarija) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.6 | Movilización TANQUE V04 (Tarija - SCZ) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.7 | Movilización TANQUE V04 (SCZ -Tarija) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.8 | Movilización TANQUE V10 (Tarija - SCZ) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.9 | Movilización TANQUE V10 (SCZ - Tarija) | GLB | 1 |  | 0
|  |  | SUB TOTAL Bs |  |  |  | 0
2 |  |  | INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN
TANQUE V-01
| 2.1 |  | Fuera de servicio |  |  |  | 0
|  | 2.1.1 | Despresurizado de tanque y cierre de válvulas con bridas ciegas en todos sus diámetros | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.1.2 | Adecuación de facilidades | GLB | 1
|  | 2.1.3 | Aprobación de desmovilización de tanque | GLB | 1
| 2.2 |  | Limpieza externa e interna |  |  |  | 0
|  | 2.2.1 | Lavado interno e inertizado | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.2.2 | Arenado interno/externo para inspección | GLB | 1
| 2.3 |  | Validación Inspección Visual Externa |  |  |  | 0
|  | 2.3.1 | Inspección visual externa por inspector API 510 | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.3.2 | Validación y elaboración de listado de indicaciones complementarias | GLB | 1
|  | 2.3.3 | Aprobación de listado de indicaciones por YPFB TR | GLB | 1
| 2.4 |  | Inspección Interna |  |  |  | 0
|  | 2.4.1 | Inspección visual interna por inspector API 510 | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.4.2 | Validación y elaboración de listado de indicaciones complementarias | GLB | 1
|  | 2.4.3 | Aprobación de listado de indicaciones por YPFB TR | GLB | 1
| 2.5 |  | Reparaciones externa e interna |  |  |  | 0
|  | 2.5.1 | Reparación de indicaciones externas | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.5.2 | Reparación de indicaciones internas | GLB | 1
|  | 2.5.3 | Reparación de indicaciones por END | GLB | 1
|  | 2.5.4 | Adecuación de cunas de tanque | GLB | 1
|  | 2.5.5 | Remoción de soportes del sistema contraincendio y soporteria en general | GLB | 1
|  | 2.5.6 | Reparación de deformaciones de cabezales y virolas | GLB | 1
|  | 2.5.7 | Reparación de bases de hormigón armado | GLB | 1
| 2.6 |  | Adecuaciones del tanque de acuerdo a Ingeniería de adecuaciones y prueba hidrostática |  |  |  | 0
|  | 2.6.1 | Trazado y perforado de cuerpo | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.6.2 | Montaje de conexiones nuevas | GLB | 1
|  | 2.6.3 | Soldadura de conexiones | GLB | 1
|  | 2.6.4 | Montaje y soldadura de soportes para sistema contra incendio | GLB | 1
|  | 2.6.5 | Liberación por Inspector Autorizado (IA) | GLB | 1
|  | 2.6.6 | Prueba Hidrostática (PH) a tanque | GLB | 1
|  | 2.6.7 | Armado y soldadura de spools | GLB | 1
|  | 2.6.8 | Prueba Hidrostática (PH) spools | GLB | 1
|  | 2.6.9 | ENDs inspección de integridad (AUT, MT) | GLB | 1
|  | 2.6.10 | ENDs Reparaciones (AUT) | GLB | 1
|  | 2.6.11 | ENDs Adecuaciones (AUT, MT) | GLB | 1
| 2.7 |  | Pintado |  |  |  | 0
|  | 2.7.1 | Arenado de superficie externa | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.7.2 | Aplicación de esquema de pintura externa | GLB | 1
|  | 2.7.3 | Pintado de logo corporativo | GLB | 1
|  | 2.7.4 | Inertización de tanque y embalaje para despacho | GLB | 1
| 2.8 |  | Puesta en servicio. |  |  |  | 0
|  | 2.8.1 | Montaje de tanque sobre bases | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.8.2 | Montaje de spools y válvulas e instrumentos | GLB | 1
|  | 2.8.3 | Montaje de sistema contra incendio, plataformas, barandas y escaleras | GLB | 1
|  | 2.8.4 | Cierre de entradas de hombre | GLB | 1
|  | 2.8.5 | Precomisionado y comisionado de tanque | GLB | 1
|  | 2.8.6 | Aperturas y presurizado de válvulas | GLB | 1
|  | 2.8.7 | Periodo de observación 12 horas | GLB | 1
|  |  | SUB TOTAL Bs |  |  |  | 0
3 |  |  | INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN
TANQUE V-04
| 3.1 |  | Fuera de servicio |  |  |  | 0
|  | 3.1.1 | Despresurizado de tanque y cierre de válvulas con bridas ciegas en todos sus diámetros | GLB | 1 |  | 0
|  | 3.1.2 | Adecuación de facilidades | GLB | 1
|  | 3.1.3 | Aprobación de desmovilización de tanque | GLB | 1
| 3.2 |  | Limpieza externa e interna |  |  |  | 0
|  | 3.2.1 | Lavado interno e inertizado | GLB | 1 |  | 0
|  | 3.2.2 | Arenado interno/externo para inspección | GLB | 1
| 3.3 |  | Validación Inspección Visual Externa |  |  |  | 0
|  | 3.3.1 | Inspección visual externa por inspector API 510 | GLB | 1 |  | 0
|  | 3.3.2 | Validación y elaboración de listado de indicaciones complementarias | GLB | 1
|  | 3.3.3 | Aprobación de listado de indicaciones por YPFB TR | GLB | 1
| 3.4 |  | Inspección Interna |  |  |  | 0
|  | 2.4.1 | Inspección visual interna por inspector API 510 | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.4.2 | Validación y elaboración de listado de indicaciones complementarias | GLB | 1
|  | 2.4.3 | Aprobación de listado de indicaciones por YPFB TR | GLB | 1
| 3.5 |  | Reparaciones externa e interna |  |  |  | 0
|  | 3.5.1 | Reparación de indicaciones externas | GLB | 1 |  | 0
|  | 3.5.2 | Reparación de indicaciones internas | GLB | 1
|  | 3.5.3 | Reparación de indicaciones por END | GLB | 1
|  | 3.5.4 | Adecuación de cunas de tanque | GLB | 1
|  | 3.5.5 | Remoción de soportes del sistema contraincendio y soporteria en general | GLB | 1
|  | 3.5.6 | Reparación de deformaciones de cabezales y virolas | GLB | 1
|  | 3.5.7 | Reparación de bases de hormigón armado | GLB | 1
| 3.6 |  | Adecuaciones del tanque de acuerdo a Ingeniería de adecuaciones y prueba hidrostática |  |  |  | 0
|  | 3.6.1 | Trazado y perforado de cuerpo | GLB | 1 |  | 0
|  | 3.6.2 | Montaje de conexiones nuevas | GLB | 1
|  | 3.6.3 | Soldadura de conexiones | GLB | 1
|  | 3.6.4 | Montaje y soldadura de soportes para sistema contra incendio | GLB | 1
|  | 3.6.5 | Liberación por Inspector Autorizado (IA) | GLB | 1
|  | 3.6.6 | Prueba Hidrostática (PH) a tanque | GLB | 1
|  | 3.6.7 | Armado y soldadura de spools | GLB | 1
|  | 3.6.8 | Prueba Hidrostática (PH) spools | GLB | 1
|  | 3.6.9 | ENDs inspección de integridad (AUT, MT) | GLB | 1
|  | 3.6.10 | ENDs Reparaciones (AUT) | GLB | 1
|  | 3.6.11 | ENDs Adecuaciones (AUT, MT) | GLB | 1
| 3.7 |  | Pintado |  |  |  | 0
|  | 3.7.1 | Arenado de superficie externa | GLB | 1 |  | 0
|  | 3.7.2 | Aplicación de esquema de pintura externa | GLB | 1
|  | 3.7.3 | Pintado de logo corporativo | GLB | 1
|  | 3.7.4 | Inertización de tanque y embalaje para despacho | GLB | 1
| 3.8 |  | Puesta en servicio. |  |  |  | 0
|  | 3.8.1 | Montaje de tanque sobre bases | GLB | 1 |  | 0
|  | 3.8.2 | Montaje de spools y válvulas e instrumentos | GLB | 1
|  | 3.8.3 | Montaje de sistema contra incendio, plataformas, barandas y escaleras | GLB | 1
|  | 3.8.4 | Cierre de entradas de hombre | GLB | 1
|  | 3.8.5 | Precomisionado y comisionado de tanque | GLB | 1
|  | 3.8.6 | Aperturas y presurizado de válvulas | GLB | 1
|  | 3.8.7 | Periodo de observación 12 horas | GLB | 1
|  |  | SUB TOTAL Bs |  |  |  | 0
4 |  |  | INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN
TANQUE V-10
| 4 |  | Fuera de servicio |  |  |  | 0
|  | 4.1.1 | Despresurizado de tanque y cierre de válvulas con bridas ciegas en todos sus diámetros | GLB | 1 |  | 0
|  | 4.1.2 | Adecuación de facilidades | GLB | 1
|  | 4.1.3 | Aprobación de desmovilización de tanque | GLB | 1
| 4.2 |  | Limpieza externa e interna |  |  |  | 0
|  | 4.2.1 | Lavado interno e inertizado | GLB | 1 |  | 0
|  | 4.2.2 | Arenado interno/externo para inspección | GLB | 1
| 4.3 |  | Validación Inspección Visual Externa |  |  |  | 0
|  | 4.3.1 | Inspección visual externa por inspector API 510 | GLB | 1 |  | 0
|  | 4.3.2 | Validación y elaboración de listado de indicaciones complementarias | GLB | 1
|  | 4.3.3 | Aprobación de listado de indicaciones por YPFB TR | GLB | 1
| 4.4 |  | Inspección Interna |  |  |  | 0
|  | 4.4.1 | Inspección visual interna por inspector API 510 | GLB | 1 |  | 0
|  | 4.4.2 | Validación y elaboración de listado de indicaciones complementarias | GLB | 1
|  | 4.4.3 | Aprobación de listado de indicaciones por YPFB TR | GLB | 1
| 4.5 |  | Reparaciones externa e interna |  |  |  | 0
|  | 4.5.1 | Reparación de indicaciones externas | GLB | 1 |  | 0
|  | 4.5.2 | Reparación de indicaciones internas | GLB | 1
|  | 4.5.3 | Reparación de indicaciones por END | GLB | 1
|  | 4.5.4 | Adecuación de cunas de tanque | GLB | 1
|  | 4.5.5 | Remoción de soportes del sistema contraincendio y soporteria en general | GLB | 1
|  | 4.5.6 | Reparación de deformaciones de cabezales y virolas | GLB | 1
|  | 4.5.7 | Reparación de bases de hormigón armado | GLB | 1
| 4.6 |  | Adecuaciones del tanque de acuerdo a Ingeniería de adecuaciones y prueba hidrostática |  |  |  | 0
|  | 4.6.1 | Trazado y perforado de cuerpo | GLB | 1 |  | 0
|  | 4.6.2 | Montaje de conexiones nuevas | GLB | 1
|  | 4.6.3 | Soldadura de conexiones | GLB | 1
|  | 4.6.4 | Montaje y soldadura de soportes para sistema contra incendio | GLB | 1
|  | 4.6.5 | Liberación por Inspector Autorizado (IA) | GLB | 1
|  | 4.6.6 | Prueba Hidrostática (PH) a tanque | GLB | 1
|  | 4.6.7 | Armado y soldadura de spools | GLB | 1
|  | 4.6.8 | Prueba Hidrostática (PH) spools | GLB | 1
|  | 4.6.9 | ENDs inspección de integridad (AUT, MT) | GLB | 1
|  | 4.6.10 | ENDs Reparaciones (AUT) | GLB | 1
|  | 4.6.11 | ENDs Adecuaciones (AUT, MT) | GLB | 1
| 4.7 |  | Pintado |  |  |  | 0
|  | 4.7.1 | Arenado de superficie externa | GLB | 1 |  | 0
|  | 4.7.2 | Aplicación de esquema de pintura externa | GLB | 1
|  | 4.7.3 | Pintado de logo corporativo | GLB | 1
|  | 4.7.4 | Inertización de tanque y embalaje para despacho | GLB | 1
| 4.8 |  | Puesta en servicio. |  |  |  | 0
|  | 4.8.1 | Montaje de tanque sobre bases | GLB | 1 |  | 0
|  | 4.8.2 | Montaje de spools y válvulas e instrumentos | GLB | 1
|  | 4.8.3 | Montaje de sistema contra incendio, plataformas, barandas y escaleras | GLB | 1
|  | 4.8.4 | Cierre de entradas de hombre | GLB | 1
|  | 4.8.5 | Precomisionado y comisionado de tanque | GLB | 1
|  | 4.8.6 | Aperturas y presurizado de válvulas | GLB | 1
|  | 4.8.7 | Periodo de observación 12 horas | GLB | 1
|  |  | SUB TOTAL Bs |  |  |  | 0
5 |  |  | Actualización de documentos de ingeniería, aprobación de planos conforme a obra y entrega Data de Book
| 5.1 |  | Actualización de documentos de ingeniería |  |  |  | 0
|  | 5.1.1 | Actualización de documentos de ingeniería TANQUE V-01 | GLB | 1 |  | 0
|  | 5.1.2 | Actualización de documentos de ingeniería TANQUE V-04 | GLB | 1
|  | 5.1.3 | Actualización de documentos de ingeniería TANQUE v-10 | GLB | 1
| 5.2 |  | Aprobación de planos conforme a obra y Entrega Data de Book |  |  |  | 0
|  | 5.2.1 | Aprobación planos conforme a obra y maqueta 3D | GLB | 1 |  | 0
|  | 5.2.2 | Aprobación Entrega Data de Book SSMS y RES | GLB | 1
|  | 5.2.3 | Aprobación de Entrega Data de Book Técnico | GLB | 1
|  |  | SUB TOTAL Bs |  |  |  | 0
6 |  |  | OPCIONALES (por Tanque)
| 6.1 |  | Ultrasonido Avanzado Phased Array y TOFD, tanque V-01 | m/ TK | 25 |  | 0
| 6.2 |  | Ultrasonido Avanzado Phased Array y TOFD, tanque V-04 | m/ TK | 25 |  | 0
| 6.3 |  | Ultrasonido Avanzado Phased Array y TOFD, tanque V-10 | m/ TK | 25 |  | 0
| 6.4 |  | Líquidos Penetrantes o Partículas Magnéticas, tanque V-01 | m/ TK | 25 |  | 0
| 6.5 |  | Líquidos Penetrantes o Partículas Magnéticas, tanque V-04 | m/ TK | 25 |  | 0
| 6.6 |  | Líquidos Penetrantes o Partículas Magnéticas, tanque V-10 | m/ TK | 25 |  | 0
| 6.7 |  | 200 pulgadas diametrales de soldadura calificada (total para los 3 tanques) | Tanque | 200 |  | 0
|  |  | SUB TOTAL Bs |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL Bs |  |  |  | 0

## APU cambio plancha
1) | Detalle de conexiones nuevas y reemplazadas |  | 2) | Analisis de precios según datos
| Conexión | ø |  | ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | [7 empty] | UNIDAD |  | CANT. |  |  | % INC | PRECIO
| M2 |  |  | 2.6.1 | Trazado y perforado de cuerpo | [7 empty] | GLB |  | 1 |  | 5% | 0%
| N18 |  |  | 2.6.2 | Montaje de conexiones nuevas | [7 empty] | GLB |  | 1 |  | 10% | 0%
| N17 |  |  | 2.6.3 | Soldadura de conexiones | [7 empty] | GLB |  | 1 |  | 13% | 0%
| N16 |  |  | PRECIO TOTAL TRAZADO Y PERFORADO, MONTAJE Y SOLDADURA DE CONEXIONES EN PLANCHA ESP 15MM
N15
| N14 |  |  | Total Pulgadas conexiones |  |  |  | 0
N13A
| N13B |  |  | Precio pulgada soldadura |  |  |  |  | BOB/pulgada
N12
| N11 |  | 3) | Analisis de precio de AUT/RT según datos del RDO
| N10 |  |  | ITEM |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD | 25 | PRECIO
| N9 |  |  | 4.1 |  | Ultrasonido Avanzado Phased Array y TOFD, por tanque | [7 empty] | m/ Tq |  | 25 | 25 | 4782.96
N8
| N7 |  |  | Precio END por metro de soldadura | [5 empty] | BOB/metro
| N6 |  |  | Precio total de END de plancha reemplazada (Long Soldadura=1400mm) | [9 empty] | BOB
N5
| N4 | [18 empty] | º
| N3 |  | 4) | Analisis de precio para el cambio de plancha esp15mm area 400x300mmm
| N2 |  |  | Descripcion |  |  | Ancho (mm) | Largo (mm) | espesor (mm) | Longitud soldadura (mm) | Longitud soldadura (Pulg) | PU |  |  | PT ($us)
N1
PD
| Pulgadas | 0 |  | Cambio de plancha esp, |  |  | 400 | 300 | 15 | 1400 | 55.1181 |  |  |  | 0
|  |  |  | Precio total trazado y perforado, montaje y soldadura en plancha espesor 15mm | [13 empty] | BOB
|  |  | PRECIO TOTAL REEMPLAZO DE PLANCHA ESP 15MM | [11 empty] | 0 |  |  | BOB

## Hoja2 (hidden)
Nro | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD |  | PU ($us) |  | Precio Total ($us) | COMENTARIO / OBSERVACIÓN
2020-09-14 | Pruebas Elisa COVID-19 | Prueba | 3 |  | 64.9713 |  | 194.9138 | Pruebas para realizar la movilizacion de relevamiento
Nro | DETALLE | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO $us
2020-10-03 | Pruebas rapidas | pzas |  | 50 |  | 427.4
2020-10-03 | Jabon liquido | pzas |  | 6 |  | 11.28
2020-10-03 | Bandeja pediluvio | pzas |  | 3 |  | 24.54
2020-10-03 | Overol blanco desechable | pzas |  | 16 |  | 77.58
2020-10-03 | Lavandina | pzas |  | 5 |  | 10.25
Nro | DETALLE | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO ($us) |  | COMENTARIO / OBSERVACIÓN
2020-10-05 | Alcohol en gel | Pza |  | 9 |  | 42.57 |  | YPFBTR, solicita que todos los gastos relacionados con bio seguridad deben tener el documento de respaldo adjunto al RDO.
2020-10-05 | Barbijo N95 sin filtro | pza |  | 14 |  | 26.46 |  | YPFBTR, solicitamos anexar la columna de Gasto acumulado
2020-10-05 | [7 empty] | se debe presntar registro de entrega de alcohol y barbijo al personal
Nro | DETALLE | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO |  | COMENTARIO / OBSERVACIÓN
2020-10-08 | Compra de barbijos KN-95 | und |  | 14 |  | 35.9856 |  | Nº 997
2020-10-08 | Mochila 20 ltr | und |  | 2 |  | 85.68 |  | Nº 5830
Nro | DETALLE | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO |  | COMENTARIO / OBSERVACIÓN
2020-10-12 | Lavandina para desinfeccion | litros |  | 5 |  | 71.4 |  | donde se aplica la el uso de la lavandina?, adjuntar el respaldo
Nro | DETALLE | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO ($US) |  | COMENTARIO / OBSERVACIÓN
2020-10-27 | Pruebas rapidas del personal RIG MASTER | Prueba |  | 5 |  | 85.4885 |  | Adjunto Registros
2020-10-27 | Pruebas rapidas de cuadrilla de CCIM | Prueba |  | 7 |  | 119.6839 |  | Adjunto Registros
Nro | DETALLE | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO ($US) |  | COMENTARIO / OBSERVACIÓN
2020-10-28 | Compra de barbijo c/ Filtro KN 95 | piezas |  | 17 |  | 12 |  | Se compro barbijos para el personal que intervendrá 3 º movilizacion. Adjunto Factura # 263
2020-10-28
1020.0594

## Hoja1 (hidden)
Javier Rua Guzmán | Supervisor
Luis Miguel Carcamo | Jefe Mecánico
Jesús Cano Gonzales | Conductor
José Luis Gallo | Eléctrico
Wilson Pedraza Flores | Operador de Grúa
Erlin Montaño Veizaga | Operador de Grúa OP2
Alexis Montes Chavarría | Maniobrista
Robert Junior Rua Claros | Maniobrista
Benicio Montes | Conductor
Anacleto Ledezma | Conductor