MANTENIMIENTO ANUAL FONDEADERO

TERMINAL MARÍTIMA SICA SICA – 2025

ALCANCE DEL SERVICIO

- OBJETIVO DEL PROGRAMA DE TRABAJO. ALCANCE.

El objetivo del programa de trabajo es presentar el alcance detallado del servicio de mantenimiento Anual 2025 a desarrollar por parte de la Contratista, antes, durante y después de la realización del mismo.

- PLAZO DE EJECUCIÓN, FECHA TENTATIVA DE INICIO.

El inicio de los trabajos de mantenimiento está previsto para la primera quincena de marzo de 2025, sin embargo, dicha fecha puede adelantarse o retrasarse en función a los compromisos que tiene YPFB TRANSPORTE S.A. con su ente matriz.

La ejecución del servicio en obra debe realizarse tentativamente a 12 días y posterior a la finalización de los trabajos la empresa adjudicada tiene un plazo máximo de 15 días para la presentación de informes (Anexo E-2), la empresa contratista podrá presentar un cronograma tentativo con menos días a lo propuesto.

La fecha efectiva de inicio de la ejecución del servicio será coordinada con la empresa adjudicada, y comunicada oportuna y formalmente por YPFB Transporte S.A. a través de la Orden de Proceder.

Para la ejecución de los trabajos se requieren las gestiones de permisos y autorizaciones respectivas de las autoridades locales y terceros; para esto YPFB Transporte S.A realizará la coordinación correspondiente con la empresa contratista.

- DATOS TÉCNICOS DEL DUCTO EXISTENTE

- Oleoducto OMTF 18” Y 16”

- Sector: Terminal Arica

- Material: Cañería de Acero al carbono. Especificación API 5L Grado B

- Diámetro 18” y 16”

- Espesor 0,250”, 0.379”

- Flexible compuesto por 9 piezas bridadas de 12”X 9m

- REQUERIMIENTO MÍNIMO DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO

Para la ejecución de los trabajos del Mantenimiento anual las empresas deben de disponer de los siguientes equipos y materiales mínimamente:

- Lanchón embarcación de 15 toneladas de capacidad mínima. Debe estar implementado de un guinche mecánico accionado con motor autónomo.

- Lancha de transporte de material y personal técnico.

- Cisterna de 5.000 litros con todo el equipamiento y accesorios.

- Equipo completo de aire asistido para buceo, tres (3) equipos completos de buceo.

- Bomba de presión para prueba hidrostática con capacidad mínima de levantar presión hasta 300 PSI.

- Camión grúa de 7 toneladas de capacidad.

- Detectores de gas.

- Dos extintores de 12 kg.

- Material consumible en general para todo el servicio.

- REQUERIMIENTO MINIMO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO

Para la prestación del servicio, en la oferta técnica, de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia, en el acápite correspondiente, la empresa proponente deberá presentar una carta de compromiso de la provisión del personal especializado con el perfil y experiencia listados a continuación.

- Responsable de proyecto: Cinco (5) años de experiencia en mantenimientos Bienales en fondeaderos con certificación de línea submarina.

- Supervisor: Haber sido encargado en por lo menos un (1) trabajo en mantenimientos Bienales en fondeaderos con certificación de línea submarina.

- Prevencionista de Riesgo: Haber sido encargado en por lo menos un (1) trabajo en mantenimientos Bienales en fondeaderos con certificación de línea submarina.

- Buzos: Tres (3) buzos como mínimo, cada buzo deberá tener:

    - Certificado de participación en por lo menos un (1) trabajo en mantenimientos Bienales en fondeaderos con certificación de línea submarina.

    - Certificación vigente de la Gobernación Marítima de Chile que habilite a los buzos en trabajos de mantenimiento de líneas submarinas.

- Coordinador de obra y logística: Haber coordinado por lo menos un (1) trabajo en mantenimientos Bienales en fondeaderos con certificación de línea submarina.

- Capitán de barco: Haber participado en por lo menos un (1) trabajo en mantenimientos Bienales en fondeaderos con certificación de línea submarina.

- Operador de grúa: Certificado en operación e izaje.

- Ayudantes Generales: Tres (3) ayudantes como mínimo, que tengan experiencia de haber participado mínimamente en un (1) trabajo de mantenimiento de líneas submarinas de fondeaderos.

- Otros a exigencia obligatoria por la Marina de Chile.

Las certificaciones y/o experiencia del personal requerido, será verificada en la etapa previa a la ejecución del servicio a la empresa contratista.

- DETALLE DE TAREAS A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO ANUAL

  - Actividades Mantenimiento Anual

Con carácter referencial y no limitativo a continuación se enuncian las actividades principales a ejecutar como parte del alcance del servicio solicitado.

    - Instalación Faena (Movilización y Desmovilización)

El Contratista será responsable de la carga, transporte, descarga y manipuleo, desde su base de origen hasta el lugar de obra, de todo el personal (de dirección, supervisión, administrativo y obra) y equipos a emplear para la realización del servicio.

El Contratista, de forma previa a la movilización, deberá elaborar y presentar un Plan de Movilización que será validado y aprobado por YPFB TR, cumpliendo con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR, y dar cumplimiento a dichos requisitos durante toda la obra.

Igualmente, el Contratista deberá proveer como parte del ítem, todos los recursos necesarios (personal, equipo, herramientas, materiales, otros necesarios) para ejecutar la desmovilización.

    - Actividades previas a la Prueba Hidrostática a Ducto OMTF

Para el inicio de la prueba hidrostática se deberá realizar el llenado del ducto con agua en un volumen de 1.300 Bbl. esta actividad comprende las siguientes acciones:

      - Traslado de bomba de agua de Terminal Arica - Fondeadero

YPFB Transporte proveerá la bomba de agua necesaria para la actividad, sin embargo, el traslado de la bomba de agua de Terminal Arica a Fondeadero, así como la devolución del mismo corre a cargo de la contratista.

      - Marcación georreferenciada de la posición de la punta del flexible y de los tres flexibles contiguos a la válvula mariposa con GPS

      - Izaje de flexible, conexión y desconexión de punta de flexible a sistema de inyección con bomba de agua

Se debe instalar la motobomba de inyección el lanchón, acoplando a la punta flexible; la motobomba dispone de un acoplamiento con una válvula cortina adicional para control del caudal de inyección. Personal de la contratista y personal de Mantenimiento de YPFB TRANSPORTE S.A. desarrollaran actividades de instalación, soldado y asegurado de la motobomba al lanchón, conectando los accesorios a la punta del flexible para la inyección de agua.

La contratista en coordinación con personal de SSMS se encargará de instalar la barrera de contención en el lugar de trabajo.

      - Apertura y cierre de válvulas de 12" de fondo para Inyección de agua 1300 Bbl a línea submarina (V4) y retiro y montaje de válvula de 12" mariposa de punta de flexible (V6)

El personal contratista deberá realizar el desmontaje, de la válvula mariposa de 12” de punta flexible, para poder realizar la actividad de la inyección de agua, así como su correspondiente reinstalación.

De la misma manera, deberá realizar lo siguiente:

- La barrera de contención deberá ser desplegada en el mar, para disminuir el tiempo de reacción en caso de presentarse una fuga de hidrocarburo.

- La provisión del agua para presurizar la línea flexible será realizada por la contratista por lo que deberá disponer de una cisterna con capacidad mínima de 5000 litros.

- La disposición final del agua utilizada en la PH será de responsabilidad de YPFB Transporte S.A.

- Cualquier otra actividad necesaria para la inyección de agua al ducto OMTF, deberá ser considera por el contratista dentro de sus costos unitarios.

    - Prueba Hidrostática

Para esta actividad, la contratista deberá proveer todo el personal, equipo e instrumentos (bomba de presión, instrumentos calibrados con certificación vigente, cabezales de prueba, consumibles, otros); YPFB Transporte S.A. proveerá solamente la motobomba para el llenado, indicado en el punto anterior.

La prueba hidrostática se realizará desde la punta de flexible (V6) hasta la válvula de costa (V3) a una presión mínima de 150 psi y por el tiempo de 24 horas (o el tiempo y presión que determine el práctico de la Gobernación Marítima).

La contratista deberá realizar la Prueba Hidrostática bajo el siguiente detalle:

- Se introducirá 1.300 barriles de agua inicialmente; para que la cabeza de agua llegue aproximadamente hasta el Kp 3+900 del OMTF; esto es pasando de la válvula de costa (V2) y de ida hacia la válvula de caseta de playa (V1).

- Se vacía el agua entre V2 y V3 por la purga existente en el niple; se verifica por este medio que la válvula V2 está sellando correctamente para posteriormente desmontar el niple (actividad realizada por YPFB TRANSPORTE S.A.).

- Se instalarán bridas ciegas de 16” a las dos válvulas de costa para asegurar que ningún producto ingrese al sistema o al mar (actividad realizada por YPFB TRANSPORTE S.A.).

- Se realizará la pre prueba hidrostática y la prueba final, asegurándose de cumplir con todas los requerimientos y normativas de la Autoridad Marítima.

De la misma manera, como parte del alcance, la contratista deberá realizar lo siguiente:

- Atender observaciones y/o requerimientos realizados por la Autoridad Marítima en el desarrollo de la prueba y mantenimiento anual.

- Instalar letreros y señales de advertencia, en tierra y en el mar con las banderas correspondientes de buzos en profundidad.

- Realizar una inspección fotográfica y fílmica (video) del fondeadero y de la línea rígida durante el mantenimiento. Estos registros deben ser incluidos en el informe técnico a presentar a la conclusión del servicio.

- Asignar un prevencionista de riesgo que tenga la experiencia y conocimiento necesario para apoyar en forma efectiva en esta intervención; este debe realizar un control periódico de los trabajos referente a este proyecto: deberá coordinar los trabajos de vaciado de producto, coordinar los trabajos de señalización de todas las áreas de trabajo y controlar la seguridad de grupos del Mantenimiento Anual.

    - Inspección de boyas, boyarines, flexibles, cadenas, anclas, válvulas de fondo

La contratista deberá realizar la inspección de todos elementos que son parte del sistema del fondeadero (a excepción de la línea rígida), la cual debe ser realizada por buzos, con respaldo de fotos y filmación.

El resultado de la inspección debe ser presentado, a la conclusión de la actividad, en el informe final, mencionando las conclusiones y recomendaciones aplicables.

    - Derechos portuarios

El pago por concepto de todos los derechos portuarios necesario para para la realización de este mantenimiento deben ser realizados por parte de la empresa Contratista.

  - Actividades Complementarias a requerimiento

    - Inspección de línea rígida superficial desde la costa hasta el fondo marino

A requerimiento de YPFB TRANSPORTE, la contratista deberá realizar la inspección de la línea rígida, la cual debe ser realizada por buzos, con respaldo de fotos y filmación.

El resultado de la inspección debe ser presentado, a la conclusión de la actividad, en un informe escrito mencionando las conclusiones y recomendaciones aplicables.

    - Cambio de balizas de señalización

Durante el mantenimiento Anual, se podrá solicitar a la contratista realizar el posicionamiento y cambio de las balizas de señalización que son parte del sistema del fondeadero (Las balizas serán entregadas por YPFB Transporte).

    - Cambio de pelicanos

Durante el Mantenimiento Anual se podrá solicitar a la contratista el cambio de pelicanos, por lo cual se deberá realizar la actividad de desinstalación del pelicano actual y la instalación de un nuevo pelicano certificado (entregado por YPFB Transporte).

    - Personal y Equipo de buceo

En caso de que, por factores no atribuibles a la contratista, se sobrepasen los 12 días establecidos en el cronograma, previa autorización de YPFB TRANSPORTE, se reconocerá la jornada de trabajo adicional del personal y equipos que realiza las actividades de buceo dentro del Mantenimiento Anual.

    - Personal y Equipos de apoyo a mantenimiento Bienal

En caso de que, por factores no atribuibles a la contratista, se sobrepasen los 12 días establecidos en el cronograma, previa autorización de YPFB TRANSPORTE, se reconocerá la jornada de trabajo del personal y equipo que realiza las actividades de apoyo dentro del Mantenimiento Anual.

    - Camión pluma de 7 toneladas

Este ítem será solicitado a requerimiento de YPFB Transporte, solicitud que puede ser realizada en fechas distintas al periodo de ejecución del mantenimiento anual, cuyo uso se reconocerá por hora efectiva de trabajo, respaldado por parte diario del equipo, considerar que el camión debe de tener su correspondiente horometro.

    - Hidrógrua de 60 Toneladas

Este ítem será solicitado a requerimiento de YPFB Transporte, solicitud que puede ser realizada en fechas distintas al periodo de ejecución del mantenimiento anual, cuyo uso se reconocerá por hora efectiva de trabajo, respaldado por parte diario del equipo, considerar que el camión debe de tener su correspondiente horometro.

    - Movilización y Desmovilización de Barcaza

Este ítem será solicitado a requerimiento de YPFB Transporte, solicitud que puede ser realizada en fechas distintas al periodo de ejecución del mantenimiento anual.

La Barcaza a movilizar deberá tener una capacidad de carga en cubierta mínima de 20 toneladas y con un winche con una capacidad mínima de 30 Toneladas.

    - Barcaza (Capacidad mínima de 20 Ton y Winche con capacidad mínima de 30 Ton)

Este ítem será utilizado a requerimiento de YPFB Transporte, solicitud que puede ser realizada en fecha distintas al periodo de ejecución del mantenimiento anual, cuyo uso se reconocerá por día de trabajo en jornadas operativas de 8 horas.

    - Compras delegadas

Actividad que comprende la gestión, provisión, control y transporte de materiales en diferentes especialidades (eléctricos, mecánicos, etc.), que sea solicitada por YPFB TRANSPORTE S.A.

Igualmente, en caso de necesidades operativas, en la que sea necesaria la prestación de un servicio menor de una tercera empresa (tornería, por ejemplo) y que no esté incluida dentro del alcance establecido en los Términos de Referencia, el mismo podrá ser solicitado a la contratista como parte del alcance de compras delegadas.

YPFB TR cancelará a la Contratista por este servicio, el monto resultante de la compra y un porcentaje de 10 % establecido como costo administrativo.

En caso de generarse gastos por concepto de importación directa o nacionalización, los mismos deberán ser incluidos dentro de la compra.

Todos los ítems provistos deben contar con la correspondiente factura o nota fiscal.

Teniendo en cuenta en esta etapa no se conoce la totalidad del servicio, en la planilla de cotización se tiene previsto un monto estimado. La referida cantidad indicada en USD es de carácter referencial y de previsión presupuestaria para el contrato lo cual no representa de ninguna manera un compromiso u obligación de YPFB TR.

  - RECERTIFICACIÓN DEL FONDEADERO

Como parte del alcance del servicio, la empresa contratista, deberán presentar a la Gobernación Marítima de Chile el informe técnico correspondiente y requisitos en general, exigidos por dicha Autoridad para obtener la recertificación de operación del Fondeadero.

  - ACTIVIDADES POSTERIORES AL MANTENIMIENTO ANUAL

Proceder a trasladar todo el material en desuso y sobrante a los predios de YPFB TRANSPORTE S.A.  – Terminal Arica, luego de finalizado el Mantenimiento Anual.

La empresa contratista deberá presentar el informe final completo en tres (3) copias físicas y tres (3) en digital a YPFB TRANSPORTE S.A., previa aprobación por parte de la Gobernación Marítima de Chile de acuerdo a lo detallado en los Términos de Referencia del presente proceso de contratación.