## TECNICA
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
N° DE INVITACIÓN: |  | XXXXXXXXX
DESCRIPCIÓN GENERAL: |  | SERVICIO DE "TRASLADO DE UNA UCG DE E°C° HUAYÑACOTA A E°C° COLPA"
PROYECTO: |  | TRASLADO UCG E IMPLEMENTACIÓN 4TA. Y 5TA. UCG (NUEVA) EN E°C° COLPA
UNIDAD SOLICITANTE: |  | GERENCIA SECTORIAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
FECHA DE EVALUACIÓN:
TIPO DE REQUISITO | REF. PLIEGO | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | NOMBRE EMPRESA PROPONENTE
|  |  |  | CRITERIO DE EVALUACIÓN (CUMPLE / NO CUMPLE) | OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR
TÉCNICO | 10.a | Constancia de visita de Obra | El proponente deberá adjuntar las actas de visita firmadas (2) por el responsable de la visita de obra de YPFB TR y las empresas participantes la cada locación visitada.
| 10.b | Plan de Ejecución para la provisión del Servicio | Plan de Ejecución de las obras, que contemple todas las actividades a realizar según alcance solicitado en el DBC, describiendo principalmente las actividades con relación a: Ingeniería, gestión de compra de materiales, movilización del personal y equipos a obra, oficinas y obrador, ejecución de líneas temporales, desmontaje y traslado de las UCGs y otros equipos, obras civiles, trabajos de soldadura y END, montaje e instalación de equipos y sistemas de cañerías, obras eléctricas, obras de instrumentación y control, pruebas, precomisionado, comisionado y puesta en marcha, libro de datos, planos conforme a obra y desmovilización.
| 10.c | Cronograma de Ejecución del Servicio (Plazo) | Cronograma de ejecución planificado en días calendario, tomando en cuenta la ejecución del alcance total del requerimiento de servicios, plazo, hitos y otras consideraciones establecidas en el Punto 8 del TDR. Máximo hasta 150 días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder
| 10.d | Organigrama | Organigrama para ejecución del servicio, indicando los cargos del personal clave o staff para la ingeniería de detalle y para la dirección/supervisión de las obras del proyecto en las diferentes especialidades. Debe cumplir mínimamente con los cargos incluidos en el punto 9.2 del TDR.
| 10.e | Experiencia de la Empresa | El Proponente, deberá haber ejecutado en los últimos 15 años al menos cinco (5) proyectos en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos tres (3) se haya realizado el montaje y puesta en marcha de Plantas Petroleras y/o unidad de compresión de gas natural.
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:
NOTA.- LA PROPUESTA TÉCNICA CUMPLIRÁ CUANDO LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SEAN CUMPLIDOS.
CONCLUSIONES:
Comité de licitación para evaluación técnica:
| ……………..………………….………….………….………… |  | ……………..………………….………….………….…………
| Fecha: |  | Fecha: