## TECNICA
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
N° DE INVITACIÓN: |  | XXXXXXXXX
DESCRIPCIÓN GENERAL: |  | INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (EPC) PARA EL PROYECTO GASODUCTO ALTO BENI - CARANAVI
PROYECTO: |  | GASODUCTO ALTO BENI - CARANAVI
UNIDAD SOLICITANTE: |  | GSPI
FECHA DE EVALUACIÓN:
TIPO DE REQUISITO | REF. PLIEGO | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | NOMBRE EMPRESA PROPONENTE
|  |  |  | CRITERIO DE EVALUACIÓN (CUMPLE / NO CUMPLE) | OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR
| 10.b | Plan de Ejecución para la provisión del Servicio | Plan de Ejecución, contemplando la descripción de las actividades a realizar según el alcance del servicio EPC descrito en el presente documento, en las diferentes especialidades, debiendo indicar también la logística planificada, transporte de personal, listado de personal (cantidad mínima prevista de personal de dirección/supervisión, técnicos, obreros, etc.), listado de equipos y vehículos (cantidad mínima prevista de equipos y vehículos livianos, semipesados, pesados, equipos de obras, entre otros), provisión de materiales, campamento y metodología de ejecución en general, entre otros. Considerando el contenido indicado en el numeral 13.a. del TDR, a excepción de los puntos marcados con asterisco (*).
| 10.c | Cronograma de Ejecución del Servicio (Plazo) | Cronograma de ejecución planificado de todas las actividades, cumpliendo lo descrito en el punto 8 del TDR. Plazo máximo de ejecución 410 días calendario contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder.
| 10.d | Organigrama | En este acápite, el Proponente deben ajuntar en su oferta el Organigrama para la ejecución del servicio, indicando los cargos del personal clave o staff de dirección/supervisión del proyecto. Debe cumplir mínimamente con los cargos incluidos en el punto 9.2 del TDR.
| 10.e | Lista de Personal y Equipos | Listado de Personal que contenga la cantidad mínima prevista de personal a ser requerido para la ejecución de la totalidad del servicio (dirección/supervisión, técnicos, obreros, etc.), indicando sus cargos respectivos.
Listado de Equipos que contenga la cantidad mínima prevista de equipos y vehículos a ser requeridos para la ejecución de la totalidad del servicio (liviano, semipesado, pesado, equipos de obras, entre otros).
| 10.f | Experiencia de la Empresa | Planilla Formato F-1 “Experiencia de la empresa Proponente”, incluyendo sus respaldos en fotocopia simple considerando lo establecido en el 9.1 del TDR. Experiencia General: El Proponente deberá demostrar experiencia en ejecución de al menos cinco (5) proyectos en el rubro petrolero en los últimos 15 años. Experiencia Especifica: Dentro de los proyectos expuestos como experiencia general, el Proponente debe demostrar experiencia en haber ejecutado al menos dos (2) proyectos de construcción de ductos para transporte de hidrocarburos, con un diámetro mínimo de 6 pulgadas y una longitud total acumulada de al menos 30 kilómetros, considerando ambos proyectos.
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:
NOTA.- 1. LA PROPUESTA TÉCNICA CUMPLIRÁ CUANDO LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SEAN CUMPLIDOS.
CONCLUSIONES:
| ……………..………………….………….………….………… |  |  | ……………..…………………………………………..
| ELABORADO POR: |  |  | REVISADO Y APROBADO POR:
| Fecha: |  |  | Fecha: