PROYECTO:

ESTABILIZACION DE SUELOS ESTACION CHORETY Y ESTACIÓN SURUBÍ

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE:

OBRAS CIVILES DE REMEDIACIÓN EN ESTACION CHORETY Y ESTACIÓN SURUBÍ

ÍNDICE

1.	ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN	2

2.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	2

3.	DEFINICIONES	3

4.	OBJETIVO	3

5.	ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	3

6.	ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.	4

7.	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO	4

8.	OTROS TRABAJOS	16

10.	PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA	18

11.	REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA	19

12.	CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO A LA MATRIZ	24

13.	PROPUESTA ECONÓMICA	12

14.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA	26

15.	PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA	26

16.	DOCUMENTOS QUE FORMAR PARTE DEL TÉRMINO DE REFERENCIA	29

17.	NORMAS APLICABLES…………………………………………………………..................29

18.	OSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES………………………………30

# ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Jefatura de Integridad de YPFB Transporte S.A. (en adelante YPFB TR), tiene planificado realizar la remediación mediante obras civiles, para la estabilización de suelos en la Estación Chorety y Estación Surubí.

En la Estación Chorety se realizará mejoras en el sistema de drenaje y reforzar plataforma bajo la esfera y en la Estación Surubí se realizará la impermeabilización de la denominada Fosa El Tejón, con sus respectivas gradas circundantes además de la construcción de muros tipo gavión para disipación de energía pluvial.

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se describen la ubicación geográfica de la Estación donde se realizarán las actividades del proyecto:

La Estación de bombeo Chorety – Oleoductos, está ubicada en el departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, Municipio de Camiri, se encuentra a 790 metros de altura sobre el nivel del mar; la temperatura ambiente oscila entre 15° C y 32° C dependiendo de la estación del año.

Las coordenadas aproximadas de la ubicación de la Estación de Bombeo Chorety – Oleoductos se indican a continuación:

- Latitud: 20° 0'51.74"S

- Longitud: 63°31'53.63"O

Figura N°1. Ubicación de la Estación Chorety oleoductos.

# DEFINICIONES

A continuación, las palabras y/o abreviaturas de orden específico que se utilizarán en el presente documento, además las definiciones cuyo contenido extenso se encuentran de forma abreviada:

- YPFB TR: YPFB TRANSPORTE S.A.

- GSSM y RSE: Gestión, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

- SGI: Sistema de Gestión Integrado.

- ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

- EDT: Estructura de desglose de trabajo.

- EPP: Equipo de Protección Personal.

- CONTRATISTA: Empresa proponente que resulte beneficiada con la adjudicación del presente servicio de Construcción.

# OBJETIVO

Asegurar la integridad de los sitios operativos (Estación Chorety y Estación Surubí).

# ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

## VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA

Debido a la definición del servicio la visita de obra e inspección previa en el predio de YPFB TRANSPORTE S.A. es un requisito habilitante y obligatorio la fecha, hora y lugar se encuentran definidos en el Documento Base de Contratación (DBC)

## REUNIÓN DE ACLARACIÓN

YPFB TRANSPORTE S.A. no requerirá reunión de aclaración para este servicio

# ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

Por la naturaleza del servicio, no se contempla la provisión de material.

# DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO

Se considera la Estación Chorety el sitio operativo en el mismo que se realizaran obras civiles para asegurar la continuidad operativa de dicho sitio, la ejecución de las adecuaciones estará precedida en base a los parámetros generales descritos en el presente documento, y posterior a las acciones y ejecuciones, se realizará un plan de mantenimiento anual de dicho sitio. Los trabajos civiles deben contemplar ensayos destructivos.

Se considera la Estación Surubí el sitio operativo en el mismo que se realizaran obras civiles para asegurar la continuidad operativa de dicho sitio, la ejecución de las adecuaciones estará precedida en base a los parámetros generales descritos en el presente documento, y posterior a las acciones y ejecuciones, se realizará un plan de mantenimiento anual de dicho sitio. Los trabajos civiles deben contemplar ensayos destructivos.

  - Estacion de Bombeo Chorety

La Estacion Chorety afectada por socavación por corriente de agua y saturación de terreno, modificó la estabilidad de los pilotes que soportan la esfera existente, y su base de hormigón, por la cual y debido al deterioro (rajaduras) ingresa mayor cantidad de agua al terreno que soporta la estructura mencionada, debiendo reparar dichas estructuras además de evacuar las aguas saturadas del sitio mediante drenajes circundantes.

    - Actividades Preliminares. - se requiere preparar las tareas administrativas y logística para la adecuada ejecución de las obras civiles, dichas tareas comprendidas en actividades como carpeta de inicio, movilización, instalación de obrador y databook final.

    - Sistema de drenaje área Esfera. – Se controlará la saturación de agua en el área mediante la construcción de un sistema de dren francés debidamente conformado con geotextil de 200 gr. Tubería de PVC C6 y grava seleccionada, el sistema contará con cámaras 2 de inspección y la reposición de un canal abierto en las cantidades que indica la planilla de cotización.

    - Construcción plataforma bajo esfera. - Se construirá una plataforma de hormigón armado con las debidas especificaciones para evitar el ingreso de agua superficial al área de las fundaciones principales de la esfera.

La empresa que se adjudique el servicio deberá presentar las especificaciones técnicas y procedimientos de cada ítem, partiendo de los elementos con obligatoriedad de uso detallado en cada ítem.

  - Estacion de Bombeo Surubí

La Estacion Surubí afectada por socavación por corriente de agua y saturación de terreno, debilitó los muros de contención de la Fosa El Tejón, las estructuras de circulación alrededor, (Gradas y aceras) además de la socavación del terreno por la inadecuada conducción de agua al torrente natural más cercano. mismos que se deben estabilizar y reparar, bajo los siguientes ítems constructivos y tareas.

    - Actividades Preliminares. - se requiere preparar las tareas administrativas y logística para la adecuada ejecución de las obras civiles, dichas tareas comprendidas en actividades como carpeta de inicio, movilización, instalación de obrador y databook final.

    - Estabilización y remediación de área Fosa el Tejón. - se deben estabilizar tanto la denominada Fosa, como el área circundante, utilizando impermeabilización con geomenbrana de 2mm, además de la elaboracion de un dren francés con su respectivo geotextil de 200gr tubería perforada PVC C6, tomando en cuenta la demolición de las gradas circundantes y la ejecución de las mismas, con el mejoramiento de terreno de material granular que requiera dicha superficie.

    - Construcción de muro tipo gavión en el área de la quebrada. - Se construirá un muro tipo gavión en el área de la quebrada con el fin de reforzar los cortes y taludes naturales que estén dentro del área de influencia del disipador de energía y la Fosa el Tejón.

    - Rompe olas en sitios definidos por el cauce de la quebrada. - se fabricarán bloques rompeolas que puedan fácilmente ser transportados y dispuestos en los lugares definidos durante el proyecto y en la cantidad que se indique.

Modulo base                                      Forma definitiva

Este disipador de energía deberá contemplar una colchoneta tipo reno con geotextil de 200gr y su respectivo gavión, además de la instalación adecuada de las tuberías de PVC 6” C6 de descarga de agua a dicho elemento disipador y protector de erosión.

La empresa que se adjudique el servicio deberá presentar las especificaciones técnicas y procedimientos de cada ítem, partiendo de los elementos con obligatoriedad de uso detallado en cada ítem.

Los trabajos en dicha Estación se realizarán bajo el Visto Bueno de la empresa dueña de la concesión, para el ingreso del personal a dicha planta, gestionados por el área de SSMS de YPFB Transporte S.A.

- OTROS TRABAJOS

  - Data book y planos conforme a obra (as – built)

De carácter previo a la realización de la data book, el índice propuesto deberá ser aprobado por YPFB TR antes de su elaboración.

Esta actividad refiere a todos los documentos, registros, certificados de calidad, manuales de mantenimiento, catálogos y otros que aseguren la calidad de la obra, documentación de seguridad que verifique que se han cumplido todos los lineamientos de YPFB TR.

Por otra parte, deben elaborarse plano de planta, y detalles, aprobados por la supervisión de YPFB TR de acuerdo a lo descrito en las especificaciones técnicas para construcción, formatos y estándares de YPFB TR.

Es necesario que todos los documentos que se requieran, sean escaneados para que YPFB TR cuente con los sellos y firmas originales digitalizados.

La Contratista deberá tomar en cuenta el cronograma de ejecución de esta actividad para su cumplimiento. No se permitirán ni concederán extensiones al plazo de presentación, tomando en cuenta además que la fecha fin del proyecto y la liberación o aprobación de pago del último HITO está sujeto a la conclusión de este ítem.

# PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

El cronograma se deberá presentar en Diagrama de Gantt, mediante el software Microsoft Project, listando como mínimo las actividades indicadas en la planilla de cotización, medidas en unidades de tiempo (días calendario).

El plazo total requerido para la ejecución del presente servicio y que deberá verse reflejado en el cronograma propuesto, debe ser como máximo:

- 60 días calendario para la ejecución de las tareas mencionadas

Los plazos indicados serán computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder por parte de YPFB TR. Toda propuesta presentada por un plazo mayor al solicitado, será descalificada; propuestas con plazo igual o menor al solicitado habilitarán el requisito técnico de plazo de entrega.

Las empresas proponentes deben de considerar dentro de su cronograma, durante el transporte de GLP, en el régimen de bombeo de este producto es en promedio de 4 de cada 10 días durante estos días no será permitido las actividades en caliente tampoco se reconocerá como días de stand by solo se reconocerá como días de fuerza mayor.

El cronograma propuesto debe incluir dentro del plazo total, las tareas previas de elaboración, revisión y aprobación de la carpeta de inicio de obra previo a la movilización, así como también las tareas de cierre del contrato, como son elaboración, revisión y aprobación de la documentación conforme a obra (Data Books y Planos Conforme a Obra). Con respecto a la documentación conforme a obra, debe asegurarse una recopilación y aprobación de manera progresiva y anticipada a la conclusión de las actividades.

Dentro del plazo total ofertado, además de las actividades propias para el cumplimiento del alcance de obras, las empresas proponentes deben incluir en el cronograma dos (2) hitos importantes:

- Recepción provisional: se emitirá el Acta de Recepción Provisional (ARP) una vez se concluya todas las actividades críticas y necesarias para la operación segura objeto del servicio. Una vez emitida el ARP, se podrán levantar un Listado de Obras por completar (punch list) con actividades menores que no son críticas ni necesarias para la operación, cuyas fechas de fin deben completarse antes de la fecha de conclusión del contrato a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de la boleta de cumplimiento del contrato incluidas en el DBC.

- Recepción definitiva: se emitirá el Acta de Recepción Definitiva (ARD) con el cierre del listado de obras por completar que marca la conclusión de la totalidad del alcance del contrato, incluyendo devolución de materiales sobrantes de la obra por parte de la empresa adjudicada, y la aprobación de la documentación conforme a obra. El ARP debe emitirse dentro del plazo contractual, para lo cual no debe existir ningún pendiente, a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de la boleta de cumplimiento del contrato.

Las empresas proponentes tienen la libertad de insertar y/o desglosar las actividades que juzguen necesarias para completar el alcance del servicio, llegando como máximo a un cuarto nivel para presentación a YPFB TR. Durante la revisión de la evaluación técnica presentada por la Contratista, YPFB TR. podrá solicitar actualizaciones o correcciones pertinentes al cronograma presentado, sin que estos afecten al plazo total de conclusión del mantenimiento del tanque.

NOTA IMPORTANTE: Considerando la necesidad operativa de concluir el proyecto en los plazos establecidos, se han definido los siguientes hitos, cuyo incumplimiento en sus plazos serán plausibles para aplicación de multa:

- Aprobación de la Revisión, Validación y Actualización de la Ingeniería.

Este hito para efectos de imputación de multa será considerado en el ítem “Revisión, validación y actualización de ingeniería” de la Planilla de Cotización.

- Aprobación de la carpeta de inicio de obra.

Este hito para efectos de imputación de multa será considerado en el ítem “Habilitación de personal, equipos y maquinaria” de la Planilla de Cotización. Para estimación de la duración de esta actividad, considerar el siguiente tiempo de revisión por parte YPFB TR:

    - 10 días hábiles, elaboración de la carpeta por la Contratista.

    - 5 días hábiles, correspondiente a la 1ra revisión.

    - 3 días hábiles, atención a los comentarios emitidos por YPFB TR.

    - 2 días hábiles, correspondiente a la 2da revisión y aprobación.

En caso de no contar con la aprobación de la carpeta en los 20 días hábiles detallados, se aplicarán las multas que corresponde por día de retraso.

Para tal efecto el cronograma que será provisto por las empresas Proponentes deberán incluir claramente los hitos anteriormente indicados.

Mayor información con respecto al régimen de multas, se encuentra desarrollado en el  Modelo de Contrato provisto en el compilado del proceso de Licitación

# REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA

#### La empresa contratista que se adjudique el servicio, deberá cumplir con los siguientes puntos de manera mandatorio:

#### Tener una experiencia demostrada de 2 años como mínimo en obras civiles

#### Realizar todos los trabajos a los que se obliga por el Contrato, empleando el personal capacitado, con experiencia comprobada y reconocida, para cumplir con los objetivos del presente servicio.

#### Proporcionar a su personal los medios adecuados de vivienda y alimentación en el lugar de obra, considerando también el transporte de su personal hasta y desde el lugar de trabajo.

#### Para la evaluación técnica la empresa contratista deberá presentar un organigrama (sin nombres) del equipo de trabajo y presentar la carta de compromiso de acuerdo al ANEXO E-2 que asegure que todo el personal de los puntos 11.1 y 11.2 cumplirá con la formación y experiencia requeridas. Este personal deberá ser acreditado por la empresa contratista y tener respaldos documentados una vez adjudicado el servicio.

  - Dirección y supervisión

Con el objetivo de garantizar la buena supervisión y ejecución del proyecto en todas sus fases, etapas y especialidades, la empresa proponente deberá estar dirigida por un Supervisor de Obra el cual estará a cargo de toda la dirección y supervisión de la obra. El personal requerido para la ejecución de trabajos es el siguiente:

Supervisor de obra (Disponibilidad 100% en obra)

| Formación | Funciones | Experiencia especifica |
| --- | --- | --- |
| Profesional con formación en ramas de ingeniería a nivel licenciatura o Técnico con experiencia mínima acumulada equivalente a 5 años como supervisor de obras civiles. | Dirección y manejo de personal en campo. Coordinar los trabajos en campo con el supervisor de control de calidad y Supervisor SSMS. Toma de decisiones para ejecución de trabajos en campo. Hacer cumplir los procedimientos, instructivos, planos aprobados. Asegurar el avance de obra diario. Elaborar el registro de obra diario RDO. Revisar y asegurar la calidad de los trabajos ejecutados en obra de acuerdo a las especificaciones técnicas | Experiencia de 2 años mínima en obras civiles de defensivos, carreteras, planchadas o similares |

Supervisor de SSMS (PHTLS) (Disponibilidad 100% en obra)

| Formación | Funciones | Experiencia especifica |
| --- | --- | --- |
| Licenciado en Ingeniería, experiencia en la elaboración de análisis de riesgos, monitoreo ambiental y seguimiento a la aplicación de procedimientos, normas e instructivos para la construcción de ductos y estaciones del rubro de hidrocarburos. Conocimiento y manejo de normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. | Responsable de la supervisión de seguridad durante la ejecución de trabajos en campo. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos de seguridad vigentes. Dirigir y registrar las charlas diarias de seguridad. Elaborar, asegurar y revisar la aplicación correcta de los permisos de trabajo. Elaborar, asegurar y revisar la elaboración de análisis de riesgo diarios. Elaborar el reporte semanal y mensual de seguridad. | Experiencia de 2 años en trabajos de supervisión de seguridad en la industria petrolera. Deberá contar con certificación SSMS 40, vigente al momento de la presentación de la propuesta. |

- El personal propuesto por la empresa solo podrá ser sustituido; por otro personal de igual experiencia, poderes y capacidad, por causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB TR. El nombramiento del nuevo personal sólo podrá ser propuesto por la empresa contratista previa presentación de su Hoja de vida y aprobación de YPFB TR.

- Ni la supervisión de YPFB TR ni la omisión de esta supervisión eximirán a la empresa contratista, de la completa responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los servicios contratados. La empresa contratista durante la ejecución del contrato, mantendrá en obra a todo el personal de dirección y supervisión.

- Si a juicio de YPFB TR el personal propuesto no demuestra eficiencia y capacidad en el trabajo asignado, éste deberá ser reemplazado.

- De igual modo que en el punto anterior si la fiscalización o supervisión de YPFB TR, detecta algún personal que tiene problemas de actitud en cuanto al cumplimiento de procedimientos técnicos y de seguridad en el trabajo, pedirá su retiro y desafectación inmediata de la obra.

- La empresa contratista que se adjudique el servicio, deberá asegurar que el supervisor de seguridad esté presente permanentemente en el área de trabajo para coordinar, supervisar y asegurar el cumplimiento de los Requisitos de gestión, salud, seguridad, medio ambiente y responsabilidad de YPFB TR. Es condición primordial para este servicio la presencia permanente de este supervisor en la obra, ya que el incumplimiento de esta premisa será causal de paralización de obra, mientras dure la ausencia del supervisor de seguridad de la contratista. La empresa contratista que se adjudique el servicio deberá prever ese detalle para su programación de relevos de personal.

- Otra causal de paralización de obra será si se detecta que el personal de seguridad cumple otras funciones que ocasionen el descuido de sus específicas funciones, por tanto, la empresa contratista que se adjudique el servicio, deberá coordinar una buena logística para evitar que esto ocurra.

- Presentación de la copia simple del Título Profesional en Provisión Nacional. No se aceptan diplomas académicos, certificados académicos u otros respaldos de menor jerarquía.

  - Personal calificado

#### La empresa contratista que se adjudique el servicio, mantendrá en obra a todo el personal especializado y certificado, con el fin de asegurar la buena ejecución de los trabajos que se requieren según el presente documento. Si a juicio de YPFB TR el personal propuesto no demuestra eficiencia y capacidad en el trabajo asignado, este deberá ser reemplazado.

#### El personal calificado requerido en las diferentes etapas del proyecto es el siguiente:

# CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN

  - Plan de ejecución para la provisión del servicio

En este acápite, las empresas proponentes deben presentar su Plan de Ejecución, contemplando la descripción de todas las actividades a realizar según el alcance descrito líneas arriba, debiendo indicar también la logística planificada: rendimientos de producción, transporte de personal, provisión de materiales, campamento y metodología de ejecución en general, entre otros.

  - Cronograma de ejecución del servicio (plazo)

En este acápite, las empresas proponentes deben adjuntar el cronograma de ejecución planificado de todas las actividades según lo descrito en el numeral 10 del presente documento.

  - Experiencia de la empresa

Conforme las consideraciones expuestas en apartado 11, del presente documento.

Las empresas proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos de manera mandatorio para presentar su oferta:

Documentación de la empresa y personal responsable del proyecto que acredite su experiencia en trabajos de reparación y mantenimiento de obras civiles.

  - Detalle de personal

En este acápite, las empresas proponentes deben presentar en cuanto:

- Detalle de personal: El organigrama general de recursos humanos del proyecto, indicando al menos los nombres y roles del personal clave o del staff. Así también detalle de cantidad y roles del personal especialista (numeral 11.1) y personal en general (numeral 11.2).

- Histograma de personal y equipos que incluya la cantidad del personal mínimo y máximo, personal directo e indirecto durante los meses de duración del proyecto que se propone en el cronograma.

# PROPUESTA ECONÓMICA

El Proponente, deberá ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta económica en el ERP (campo Posiciones) y además adjuntar la propuesta económica (separada de la propuesta técnica), elaborada en base al alcance descrito líneas arriba y en el formato adjunto (Anexo E-4) como parte de la licitación (Formato B-1 Planilla Propuesta Económica) redondeando las cifras a dos decimales. La propuesta económica será presentada y evaluada conforme al DBC.

Los pagos se efectuara según el avance, con sus respectivos respaldos (Registros de calidad, y registro diario de obra RDO). Los pagos se realizaran mediante transferencia interbancaria y en moneda nacional Bolivianos Bs.

# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

todas las empresas Proponentes deben incluir el desglose de Análisis de Precios Unitarios para todos los ítems indicados en la Planilla de Cotización. Así mismo, dentro el desglose de las planillas, deberán justificar el resultado adoptado para el porcentaje de costos indirectos, no aceptándose posteriores reclamos de compensación económica por gastos incurridos en la ejecución de las obras que no estén incluidos en los análisis de precios unitarios y previamente aprobados por YPFB TR.

YPFB TR. se reserva el derecho de solicitar tanto a las empresas proponentes como adjudicada, un desglose más detallado de los Análisis de Precios Unitarios presentados en conjunto con su propuesta económica, en caso de considerarlo necesario.

Todos los trabajos adicionales o no ejecutados por modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra serán cuantificados y pagados o descontados conforme a los precios unitarios indicados en dichas planillas.

En caso de que la empresa proponente identifique ítems no especificados en el alcance del presente documento y anexos o ítems propuestos por la empresa proponente, deberá incluir una planilla de costos en su formato propio, para consideración de YPFB TR.

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS)

La evaluación de ofertas técnicas aplicado para la licitación utilizando para el efecto el Anexo E-1 Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas preparada de forma específica para el proceso de licitación; el criterio a aplicar será CUMPLE / NO CUMPLE.

# PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Una vez que YPFB TRANSPORTE S.A. realice la adjudicación del trabajo a la empresa Contratista, ésta deberá presentar los siguientes documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra, la cual deberá ser aprobada previo al inicio de actividades.

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa más no limitativa, son los siguientes:

  - Plan de ejecución

La empresa Contratista deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos que debe contener como mínimo los siguientes aspectos que sean aplicables a la obra o servicio a contratar:

- Descripción y Alcance de la Obra o Servicio.

- EDT, Estructura de Desglose de Trabajo.

- Procedimientos Operativos y Comunicación.

- Organigrama de la Obra o Servicio.

- Plan de Manejo de reparación y mantenimiento

- Plan de Cierre del Contrato de Servicio.

Es necesario que el plan de ejecución presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por el supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A. antes del inicio de las actividades. Asimismo, el personal de supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. será responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento por parte del Contratista de este plan de ejecución durante el desarrollo de la obra o servicio.

  - Plan de salud, seguridad, medio ambiente y social

El Plan de SSMS, que incluye un plan de respuesta a emergencias, presentado por la Contratista debe elaborarse de acuerdo a los lineamientos descritos en los Requisitos de SSMS para Contratistas, el cual debe formar parte de la licitación.

La empresa Contratista debe garantizar las condiciones adecuadas de SSMS para los trabajos a realizar, la supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. podrá en cualquier momento observar, objetar o suspender actividades en caso de que se evidencia una condición o acto inseguro dentro de los talleres de la empresa Contratista.

Antes del inicio de la obra la empresa CONTRATISTA deberá realizar; la habilitación de todo su personal y una jornada de inducción al personal sobre los riesgos que se tendrá en obra (trabajos con equipo pesado, levantamiento de cargas, y otros).

El CONTRATISTA deberá presentar un check list de todos los vehículos y equipos pesados que intervendrán en la obra. Las grúas deberán estar certificados por una entidad reconocida en concordancia con el reglamento de contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A.

Será requisito indispensable para que el personal sea aceptable en el trabajo a realizar: Ropa de trabajo y equipo de protección personal (EPP) adecuado para los trabajos a realizar.

# NORMAS APLICABLES

A continuación, se lista las normas generales/específicas, códigos y/o recomendaciones mínimas aplicables al proyecto de referencia, aplicados en YPFB TRANSPORTE S.A. corresponderán a las siguientes organizaciones, es responsabilidad de la contratista utilizar las normas y códigos en su última versión:

- CBH 87	: Norma Boliviana del hormigon

- ANSI	: American National Standards Institute.

- ASME	: American Society of Mechanical Engineers.

- ISO	: International Standard Organization.

- OHSAS	: Occupational Health and Safety Assessment Specification.

- Otras que se consideren necesarias y aplicables.

- Ley de Hidrocarburos.

- Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia.

- Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

- Ley General del Trabajo.

- Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para Contratistas.

# OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Las empresas proponentes deberán observar y tomar en cuenta cualquier dato y aspecto que haya sido omitido o no esté claramente especificado en los TDR, que, a su criterio y a las buenas prácticas de ingeniería, sea necesario para la apropiada ejecución de la obra o del servicio; así como cualquier otra recomendación, aclaración necesaria o tema que esté pendiente de definición, y comunicar a la persona de contacto del proceso antes del plazo de presentación de ofertas.