1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

1.1 ANTECEDENTES

Como parte de la ejecución de mantenimientos en las unidades principales de las estaciones de Bombeo y Compresión de YPFB Transporte S.A., se debe llevar a cabo trabajos de mantenimiento de los sistemas de refrigeración, lo cual incluye radiadores de los motores. Por tanto, a raíz de la programación de Overhauls para las gestiones 2025-2026 se identifica la necesidad de realizar servicios de reparación de 9 sistemas de enfriamiento de diversas unidades.

  - OBJETO DEL REQUERIMIENTO

Servicio de reparación de 9 sistemas de enfriamiento para diversas unidades y estaciones según la siguiente distribución:

| Nro | EQUIPO |
| --- | --- |
| 1 | RADIADOR - Unidad Grupo Electrógeno 2 - CAT3306 - TOP END - Pocitos |
| 2 | RADIADOR - Unidad de Bombeo Principal 1 - CAT 3512 - TOP END - Chorety |
| 3 | RADIADOR - Unidad de Bombeo Principal 1 - CAT D342 - TOP END - El Rosal |
| 4 | RADIADOR - Unidad Compresora de Gas 2 - AJAX DPC-600 -MPP4 - Torrepampa |
| 5 | RADIADOR- Unidad de Bombeo Principal 3 - CAT 3512 - TOP END - Chorety |
| 6 | RADIADOR - Unidad Grupo Electrógeno 2 - F817G - TOP END - Tapirani |
| 7 | RADIADOR - Unidad Compresora de Gas 4 - AJAX DPC-360 - MPP4 - Cerrillos |
| 8 | RADIADOR - Unidad de Bombeo Principal 2 - F11G - TOP END - Tapirani |
| 9 | YUBAS DE ENFRIAMIENTO 1 y 2 - Unidad Grupo Electrógeno 3 - CAT 3412 - TOP END - Oficina SCZ |

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

2.1. ALCANCE

2.1.1. Reparación básica de radiador

Cada servicio de reparación deberá incluir las siguientes tareas o similares.

| Ítem | Descripción de la tarea |
| --- | --- |
| 1 | Desarmado general del radiador. |
| 2 | Limpieza y remoción de incrustación calcárea en todos los paneles del radiador con desincrustante industrial no corrosivo. (Interno y externo) |
| 3 | Limpieza de tanque(s) de expansión. |
| 4 | Provisión y reemplazo de empaquetaduras (doble empaquetadura), pernos y malla protectora. |
| 5 | Reparación de fugas. |
| 6 | Pruebas de Estanqueidad. |
| 7 | Embalaje de radiador completo para transporte. |

2.2. DETALLES Y CARACTERÍSTICAS

- El proveedor del servicio debe tener un taller adecuado y propio para los trabajos requeridos. Para lo cual en su propuesta técnica deberá presentar la documentación correspondiente que compruebe este punto.

- No está permitida la subcontratación de los servicios por parte del proponente.

- Los equipos a ser utilizados deben estar en buen estado y ser adecuados a cada tarea a ser ejecutada.

- El proponente deberá demostrar su conocimiento en la ejecución de los trabajos involucrados en este servicio indicando por escrito en su propuesta técnica haber realizado durante los últimos 2 años reparaciones mínimamente en las siguientes cantidades:

- Reparación básica de radiador…..mínimo 10 Unidades

La información proporcionada debe contener: Número de servicio, Fecha de ejecución, Alcance del trabajo y cantidad, Nombre del cliente y persona de contacto.

- Los insumos requeridos para las reparaciones serán provistos por el proponente adjudicado (incluido los paneles para los casos de reparaciones mayores identificados en este requerimiento).

- Si durante le ejecución de una reparación básica que haya sido requerida en este servicio se identifica la necesidad de reemplazo de paneles (que inicialmente no estaba previsto), el costo de los mismos y los trabajos adicionales requeridos no forman parte del presente servicio y deberán ser tratados de manera específica, pudiendo determinarse:

  - La conclusión de la reparación básica inicialmente requerida para que posteriormente YPFB Transporte S.A., mediante otro proceso de contratación, realice la licitación del servicio de Reparación mayor, o

  - La modificación en monto y plazo de la orden de servicio por parte de YPFB Transporte S.A. que incluya el alcance de la reparación identificada, previa coordinación con el proponente adjudicado y de acuerdo a procedimientos internos.

- La entrega de los radiadores a repararse se realizará en talleres del Proveedor del servicio. Asimismo, YPFB Transporte S.A. será responsable del recojo de los mismos una vez concluidos los trabajos.

- La garantía mínima requerida es de un año calendario desde la realización de la reparación en cada radiador, excepto en aquellos casos en los que el proveedor del servicio haya identificado la necesidad de una reparación mayor y YPFB Transporte S.A. haya optado por realizar la reparación básica (en este caso YPFB Transporte S.A. recibirá el radiador sin la garantía mínima).

3. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El plazo total de ejecución desde que se emite la orden de compra y es confirmada por el proveedor, hasta la conclusión de la reparación de los radiadores será de 500 días calendario. El tiempo máximo para la reparación de cada radiador no deberá ser mayor a 25 días calendario desde que es entregado en instalaciones del proveedor. YPFB Transporte S.A. coordinará con el proveedor la no simultaneidad de trabajos en radiadores. A continuación el Cronograma de Ejecución estimado:

| Nro | EQUIPO | TIPO DE REPARACIÓN | PROGRAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RADIADOR - Unidad Grupo Electrógeno 2 - CAT3306 - TOP END - Pocitos | Reparación Básica | ago-25 |
| 2 | RADIADOR - Unidad de Bombeo Principal 1 - CAT 3512 - TOP END - Chorety | Reparación Básica | ago-25 |
| 3 | RADIADOR - Unidad de Bombeo Principal 1 - CAT D342 - TOP END - El Rosal | Reparación Básica | sept-25 |
| 4 | RADIADOR - Unidad Compresora de Gas 2 - AJAX DPC-600 -MPP4 - Torrepampa | Reparación Básica | oct-25 |
| 5 | RADIADOR- Unidad de Bombeo Principal 3 - CAT 3512 - TOP END - Chorety | Reparación Básica | nov-25 |
| 6 | RADIADOR - Unidad Grupo Electrógeno 2 - F817G - TOP END - Tapirani | Reparación Básica | dic-25 |
| 7 | RADIADOR - Unidad Compresora de Gas 4 - AJAX DPC-360 - MPP4 - Cerrillos | Reparación Básica | feb-26 |
| 8 | RADIADOR - Unidad de Bombeo Principal 2 - F11G - TOP END - Tapirani | Reparación Básica | mar-26 |
| 9 | YUBAS DE ENFRIAMIENTO 1 y 2 - Unidad Grupo Electrógeno 3 - CAT 3412 - TOP END - Oficina SCZ | Reparación Básica | jun-26 |

4. FORMA DE PAGO

Por uso efectivo de recursos.

ANEXO.- FOTOGRAFIAS REFERENCIALES DE LOS RADIADORES SEGÚN MARCA Y MODELO DEL MOTOR

1.- RADIADOR - Motor CAT G3306

2.- RADIADOR - Motor CATERPILLAR D342

3.- RADIADOR - Motor CATERPILLAR G3512 (Doble Panel)

4.- RADIADOR - Motor AJAX DPC-360

5.- RADIADOR - Motor AJAX DPC-600

6.- RADIADOR - Motor WAUKESHA F817G

7.- RADIADOR - Motor WAUKESHA F11G

8.- YUBAS DE REFRIGERACIÓN