## TECNICA
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
N° DE INVITACIÓN:
DESCRIPCIÓN GENERAL: | PROCURA Y CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE LINER EN DUCTO OMTF
PROYECTO: | INSTALACIÓN DE LINER EN DUCTO OMTF
UNIDAD SOLICITANTE: | GERENCIA SECTORIAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
FECHA DE EVALUACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO (TDR) | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | NOMBRE EMPRESA PROPONENTE |  | NOMBRE EMPRESA PROPONENTE
|  | CRITERIO DE EVALUACIÓN (CUMPLE / NO CUMPLE) | OBSERVACIONES | CRITERIO DE EVALUACIÓN (CUMPLE / NO CUMPLE) | OBSERVACIONES
10.1. Material | El material debe cumplir lo especificado en el punto 9.1.a): Nota escrita del fabricante, con detalles de los proyectos ejecutados. - El material debe cumplir lo especificado en 7.1.A o 7.1.A.a): Catalogo o nota escrita del fabricante. o 7.1.A.b): Catalogo o nota escrita del fabricante. o 7.1.A.c): Catalogo o nota escrita del fabricante o proponente. o 7.1.A.d): Catalogo o nota escrita del fabricante. o 7.1.A.e): Catalogo o nota escrita del fabricante o proponente. o 7.1.A.f): Catalogo o nota escrita del fabricante. o 7.1.A.g): Catalogo o nota escrita del fabricante. - El material debe cumplir lo especificado en 7.1.B o 7.1.B.a): Catalogo o nota escrita del fabricante. o 7.1.B.b): Catalogo o nota escrita del fabricante. - El material debe cumplir lo especificado en 7.1.C o 7.1.C.a): Catalogo o nota escrita del fabricante.
10.2. Plan de Ejecución de la Construcción | El proponente deberá presentar un Plan de Ejecución de la Construcción, que contendrá como mínimo la siguiente información: - Descripción secuencial de las actividades requeridas para la instalación del Liner. - Identificación de los principales equipos a utilizar durante la instalación, tales como tambores de bobina de cables, guinches, entre otros. - Descripción detallada del método de jalado del primer cable, acompañada de un croquis o planos que ilustren la metodología a emplear. - Especificación del tipo de lubricante a aplicar al Liner para su inserción en el ducto principal, el cual deberá estar recomendado por el fabricante. - Indicación de la cantidad de puntos de Tie In propuestos por el proponente, adicionales a los dos (2) Tie In bajo responsabilidad de YPFB TR. - Descripción de los tramites que se deben realizar ante las autoridades competentes de Chile y Arica. - Metodología de la prueba neumática o de fugas en cumplimiento de ASME B31.4 y reglamentación de Chile.
10.3. Experiencia de la empresa | La empresa deberá cumplir con lo establecido en el punto 9.1.a) y 9.1.b) del presente documento. El cumplimiento de este requisito deberá demostrarse mediante la presentación de contratos, órdenes de servicio, actas de entrega u otros documentos trazables que acrediten de manera verificable la experiencia de la empresa.
10.4. Cronograma de la provisión de materiales y cronograma de la ejecución de la construcción | El proponente deberá elaborar un cronograma para la provisión de los materiales y un cronograma para la ejecución de la construcción utilizando la herramienta MS Project, los cuales deberán estar alineados y dar cumplimiento a los plazos establecidos en el punto 8 del presente documento.
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:
NOTA.- LA PROPUESTA TÉCNICA CUMPLIRÁ CUANDO LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SEAN CUMPLIDOS.
CONCLUSIONES:
Comité de licitación para evaluación técnica:
| ……………..………………….………….………….………… | ……………..………………….………….………….…………
| Fecha: | Fecha: