## 1
Formato B-1
PLANILLA PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA
INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN DE TANQUE V-09 EN TERMINAL TARIJA DE POLIDUCTOS.
PROYECTO PAP TARIJA
EMPRESA OFERENTE:
ÍTEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | UNID | CANT | PRECIO UNITARIO Bs | TOTAL Bs
1 |  |  | RELEVAMIENTO Y LOGÍSTICA
| 1.1 |  | Relevamiento y revisión de documentación Técnica |  |  |  | 0
|  | 1.1.1 | Presentación y aprobación de carpeta de Inicio. | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.1.2 | Revisión de documentos técnicos de inspección externa ejecutada en pasada gestión | GLB | 1 |  | 0
| 1.2 |  | Elaboración y Procedimientos y Planificación General |  |  |  | 0
|  | 1.2.1 | Plan fuera de servicio y puesta en marcha | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.2 | Plan de izaje y transporte a taller de contratista. | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.3 | Planes, instructivos y procedimientos en general | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.4 | Memoria de cálculo preliminar de reparaciones | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.5 | Ingeniería de adecuación para el tanque V-09 | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.6 | Planos de montaje y soldadura de nuevas conexiones y adecuación de cunas | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.7 | Planos de fabricación de piping | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.8 | Planos de soporterías, plataformas, barandas y escaleras | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.9 | Plano de pernos de anclaje | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.2.10 | Plano maqueta 3D en Autodesk / Navisworks | GLB | 1 |  | 0
| 1.3 |  | Provisión de materiales en general para todos los Hitos |  |  |  | 0
|  | 1.3.1 | Planchas de refuerzo, soporte (toda plancha que se requerirá para el servicio). | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.2 | Fierros redondos lisos, cuadrados, de cualquier configuración (toda fierro que se requerirá para el servicio) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.3 | Perfiles en cualquier configuración (todo perfil que se requerirá para el servicio) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.4 | Olets, cuplas, refuerzos, válvulas de bloqueo, válvulas aguja, para diámetros menores a 2" | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.3.5 | Pernos y tuercas requeridos para el servicio. | GLB | 1 |  | 0
| 1.4 |  | Movilización de personal, izaje y transporte de Tanque V-09 |  |  |  | 0
|  | 1.4.1 | Movilización y Desmovilización de cuadrilla de desmontaje. | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.2 | Desmontaje y des aseguramiento de periféricos del tanque V-09 (pernos de anclaje, escaleras, barandas, etc.) | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.3 | Inertizado del tanque (incluye el desembridado de boquillas necesarias para ventilación). | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.4 | Izaje de tanque. | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.5 | Transporte de Tanque V-09 desde Estacion Tarija Poliductos a taller de Contratista. | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.6 | Transporte de Tanque V-09 desde taller de Contratista a Estacion Tarija Poliductos | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.7 | Movilización y Desmovilización de cuadrilla de montaje. | GLB | 1 |  | 0
|  | 1.4.8 | Izaje de tanque. | GLB | 1 |  | 0
|  |  | SUB TOTAL Bs |  |  |  | 0
2 |  |  | INSPECCIÓN REPARACIÓN Y ADECUACIÓN
| 2.1 |  | Limpieza externa e interna |  |  |  | 0
|  | 2.1.1 | Lavado interno | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.1.2 | Arenado interno/externo para inspección | GLB | 1 |  | 0
| 2.2 |  | Inspección Externa |  |  |  | 0
|  | 2.2.1 | Inspección visual externa por inspector API 510 | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.2.2 | Validación y elaboración de listado de indicaciones | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.2.3 | Ensayos END para inspección de acuerdo a lo especificado en TDR. | GLB | 1 |  | 0
| 2.3 |  | Inspección Interna |  |  |  | 0
|  | 2.3.1 | Inspección visual interna por inspector API 510 | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.3.2 | Validación y elaboración de listado de indicaciones complementarias | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.3.3 | Ensayos END para inspección de acuerdo a lo especificado en TDR. | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.3.4 | Evaluación de Integridad | GLB | 1 |  | 0
| 2.4 |  | Reparaciones externa e interna |  |  |  | 0
|  | 2.4.1 | Reparación de indicaciones externas identificadas en inspección externa realizada en gestión anterior (la contratista debe incluir todas las reparaciones para subsanar el listado de indicaciones, incluyendo abolladuras en el cuerpo) | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.4.2 | Reparación de indicaciones externas de acuerdo al listado de la nueva inspección. |  |  |  | 0
|  | 2.4.2.1 | Relleno cordones longitudinales verticales y horizontales de soldadura. (Incluye END de liberación) | M.L. | 1 |  | 0
|  | 2.4.2.2 | Relleno en puntos de perdida de material en cuerpo (Incluye END de liberación) recargue hasta 10 mm de profundidad. | m² | 1 |  | 0
|  | 2.4.2.3 | Relleno en puntos de perdida de material en cabezales (Incluye END de liberación) recargue hasta 10 mm de profundidad. | m² | 1 |  | 0
|  | 2.4.2.4 | Cordón de soldadura para reparación de boquillas y/o refuerzos (Incluye END de liberación) recargue | PD | 5 |  | 0
|  | 2.4.3 | Reparación de indicaciones internas |  |  |  | 0
|  | 2.4.3.1 | Relleno cordones longitudinales verticales y horizontales de soldadura. (Incluye END de liberación) | M.L. | 4 |  | 0
|  | 2.4.3.2 | Relleno en puntos de perdida de material en cuerpo (Incluye END de liberación) | m² | 4 |  | 0
|  | 2.4.3.3 | Relleno en puntos de perdida de material en cabezales (Incluye END de liberación) | m² | 2 |  | 0
|  | 2.4.3.4 | Cordón de soldadura para reparación de boquillas y/o refuerzos (Incluye END de liberación) | PD | 8 |  | 0
|  | 2.4.3.5 | Inspector ASME Autorizado NB 23 (ítem adicionado) | GLB | 1 |  | 0
| 2.5 |  | Adecuaciones del tanque de acuerdo a Ingeniería de adecuaciones y prueba hidrostática |  |  |  | 0
|  | 2.5.1 | Trazado y perforado de cuerpo | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.5.2 | Cambio de tipo de conexión de todas las boquillas existentes, de roscada a bridada, (incluye soldadura, refuerzos, END, tratamiento térmico si se requiere) | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.5.3 | Montaje de conexión o boquilla de 2" parte inferior del cuerpo del tanque, paralela a boquilla roscada superior a ser transformada en bridada (incluye soldadura, refuerzos, END, tratamiento térmico si se requiere) | Boquilla | 1 |  | 0
|  | 2.5.4 | Boquillas de 3/4" para transmisores de presión y temperatura (incluye soldadura, refuerzos, END, tratamiento térmico si se requiere) | Boquilla | 2 |  | 0
|  | 2.5.5 | Montaje de conexión o boquilla de 3" de reserva en parte inferior del cuerpo del tanque, paralela a boquilla roscada superior a ser transformada en bridada (incluye soldadura, refuerzos, END, tratamiento térmico si se requiere) | Boquilla | 1 |  | 0
|  | 2.5.6 | Montaje de conexión o boquilla de 4" en parte superior del cuerpo del tanque, a cada lado de boquilla roscada superior a ser transformada en bridada (incluye soldadura, refuerzos, ponchillos, END, tratamiento térmico si se requiere) | Boquilla | 2 |  | 0
|  | 2.5.7 | Montaje boquilla de 24" entrada de hombre en parte superior del cuerpo del tanque, (incluye soldadura, refuerzos, ponchillos, END, tratamiento térmico si se requiere) | Boquilla | 1 |  | 0
|  | 2.5.8 | Montaje de soportes para sistema contra incendio, orejas de izaje, orejas de aterramiento (incluye soldadura, refuerzos, ponchillos, angulares, END, pintura y tratamiento térmico si se requiere) | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.5.9 | Montaje de soportes para instalación de pasarela y baranda a lo largo de toda la parte superior del tanque de extremo a extremo (incluye soldadura, refuerzos, ponchillos, angulares, END, pintura y tratamiento térmico si se requiere) | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.5.10 | Prueba Hidrostática (PH) a tanque. | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.5.11 | Reparación y Adecuación de bases de hormigón, incluye pintura y colocado de Grout Epoxico | GLB | 1 |  | 0
| 2.6 |  | Pintado |  |  |  | 0
|  | 2.6.1 | Arenado de superficie interna | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.6.2 | Aplicación de esquema de pintura interna | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.6.3 | Arenado de superficie externa | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.6.4 | Aplicación de esquema de pintura externa | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.6.5 | Pintado de logos corporativos | GLB | 1 |  | 0
| 2.7 |  | Puesta en servicio. |  |  |  | 0
|  | 2.7.1 | Montaje de tanque sobre bases de hormigón y colocado de válvulas de bloqueo incluye torqueado de todas las boquillas con bridas ciegas y tapones | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.7.2 | Montaje y asegurado de circulinas del sistema contra incendio, plataformas, barandas y escaleras | GLB | 1 |  | 0
|  | 2.7.3 | Pre comisionado y comisionado de tanque | GLB | 1 |  | 0
|  |  | SUB TOTAL Bs |  |  |  | 0
3 |  |  | Actualización de documentos de ingeniería, aprobación de planos conforme a obra y entrega Data de Book
| 3.1 |  | Actualización de documentos de ingeniería |  |  |  | 0
|  | 3.1.1 | Actualización de documentos de ingeniería TANQUE V-09 incluye la descripción de documentos del TDR e inspección realizada en gestión 2019 | GLB | 1 |  | 0
| 3.2 |  | Aprobación de planos conforme a obra y Entrega Data de Book |  |  |  | 0
|  | 3.2.1 | Aprobación planos conforme a obra y maqueta 3D | GLB | 1 |  | 0
|  | 3.2.2 | Aprobación Entrega Data de Book SSMS y RES | GLB | 1 |  | 0
|  | 3.2.3 | Aprobación de Entrega Data de Book ASME | GLB | 1 |  | 0
|  |  | SUB TOTAL Bs |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL Bs |  |  |  | 0
Nota 1: Las reparaciones a las indicaciones: No relevantes, Relevantes y Defectos, descritas en el ANEXO E-3 INSP. EXT. V-09 de la inspección ya realizada deben ser cotizadas como global en el punto 2.4.1 y no se debe hacer uso de los Ítems cotizados para subsanar las indicaciones encontradas en la nueva inspección. Nota 2: Se aclara que todo el alcance descrito en los TDR y el listado de indicaciones debe ser incluido en la cotización del servicio, no debiendo alegar la empresa proponente y luego contratista, la inexistencia en el formato B-1 de algún trabajo descrito en el TDR y Listado de indicaciones, las empresas oferentes deben incluir en cualquiera de los Ítems descritos líneas arriba, los costos de cualquier trabajo descrito en el TDR. Unidades: GLB. = Global ML. = metro lineal m². = metros cuadrados PD. = pulgadas diametrales