## B-1 Mat Mec USD y CLP
|  |  | PLANILLA DE COTIZACIÓN | [5 empty] | FORMATO B-1
|  |  | INSTALACIÓN DE LINER EN DUCTO OMTF | [5 empty] | 1 de 1
PROVISIÓN DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS MECÁNICOS - OMTF ARICA
|  |  | Empresa Proponente: |  |  | Dólares Americanos |  |  |  | Pesos Chilenos
ÍTEM PLANILLA | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO (USD) | PRECIO TOTAL (USD) | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO (CLP) | PRECIO TOTAL (CLP)
1 | 17000662 | CAÑO 18" 0.250" AC 18" SEAMLESS / SAWL pipe, 0.250" wall thickness, beveled ends, API 5L Grade X46, PSL-1 |  | M | 24 |  | 0 | M | 24 |  | 0
2 | 17003251 | BRIDA 18", RF, WN 150LB STD, ASTM A-105 18" RF WN flanges, 0.312" (SCH 20), ANSI Class 150, MSS SP-44, Grade F46. |  | UN | 14 |  | 0 | UN | 14 |  | 0
3 | 17001045 | PRIS 1 1/8"X6 1/4"NC GR B7 2 TUE HEX AC 1-1/8" studs ASTM A193 Grade B7, with 2 nuts ASTM A194 Grade 2H, length 6-1/4" for 18" Class 150 flanges. Studs and nuts zinc plated. |  | UN | 160 |  | 0 | UN | 160 |  | 0
4 | 17003253 | EMPAQ 18", 1/8" THK, 150LB RF 18" CWI gaskets (with inner ring), 1/8", for ANSI Class 150 RF flanges, spiral wound stainless steel, non-asbestos, ASME B16.20. |  | UN | 18 |  | 0 | UN | 18 |  | 0
5 | 17003410 | ANILLO D/PURGA 18"150RF A105 DRENAJE3/4" Anillo de purga de 18” ASTM A-105 para bridas de 18” ANSI 150 RF (ASME B16.5), con purga de 3/4” NPT |  | UN | 1 |  | 0 | UN | 1 |  | 0
6 | 17000047 | BRIDA 6" A150 RF SCH40 AC P/S C/C 6" RF WN flange, 0.280" (SCH STD), ANSI Class 150, ASTM A105, ASME B16.5. |  | UN | 1 |  | 0 | UN | 1 |  | 0
7 | 17002733 | EMPAQ 6" 150 RF FLEX P/BRIDA 6" CWI gaskets (with inner ring), 1/8", for ANSI Class 150 RF flanges, spiral wound stainless steel, non-asbestos, ASME B16.20. |  | UN | 2 |  | 0 | UN | 2 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL USD |  |  | 0 | SUB TOTAL CLP |  |  | 0
[7 empty] | 0 | MONTO DE IMPUESTOS (CLP) |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL USD |  |  | 0 | TOTAL (CON IVA) CLP |  |  | 0
Son: ……………………………………………………………...…………………………………………….. Dólares Americanos.
Son: ……………………………………………………………...…………………………………………….. Pesos Chilenos.
Empresa:
Representante Legal:
Firma y Sello:
Fecha:
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TÍTULO:
CÓDIGO:
HOJA:

## mal (hidden)
#REF!
|  | #REF! |  | 2 de 3 | [6 empty] | 1000
500
|  | #REF! | [8 empty] | 500
5000
ITEM | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | P.U. ( $us. ) | Costo Total ( $us. ) | [5 empty] | CANT.
7.1 | REVISION Y VALIDACION DE INGENIERIA
7.1.1 | Revisión y Validación de Ingenieria de Ingenieria de Detalle. |  | Global | 1 | 164941.29 | 164941.29 | 103778.2463 | 1 | 103778.25 | 103778.2463 | -0.0037174 | 1
7.2 | LOGISTICA
7.2.1 | Movilización de Personal, Transporte de Equipos y Materiales a Obra. |  | Global | 1 | 305698.52 | 305698.52 | 277153.52 | 1 | 277153.52 | 277153.5215 | 0.0015192 | 1
7.2.2 | Levantamiento de Preventivas y Plan de Restauración |  | Global | 1 | 112368.62 | 112368.62 | 67587.97 | 1 | 67587.97 | 67587.966 | -0.0040487 | 1
7.2.3 | Instalación de Campamento de Construcción |  | Global | 1 | 1626951.04 | 1626951.04 | 1156040.73 | 1 | 1156040.73 | 1156040.7299 | -7.9494e-05 | 1
7.2.4 | Instalación de Obrador y Mantenimiento de Área de Almacenaje de cañerias. |  | Global | 1 | 372905.64 | 372905.64 | 247231.37 | 1 | 247231.37 | 247231.3743 | 0.0042822 | 1
7.2.5 | Limpieza y Desmovilización |  | Global | 1 | 297912.49 | 297912.49 | 176196.76 | 1 | 176196.76 | 176196.765 | 0.0049577 | 1
7.2.6 | Provisión de Combustible (Gasolina) para Supervisión de YPFB Transporte S.A. |  | L | 10000 | 0.67 | 6700 | 0.67 | 10000 | 6700 | 6667.7039 | -32.2961 | 10000
7.2.7 | Facilidades para Supervisión de YPFB TR (5 personas) (Hospedaje, alimentación, Oficina) |  | Global | 1 | 130437.56 | 130437.56 | 93738.56 | 1 | 93738.56 | 93738.5565 | -0.0034971 | 1
7.3 | CONSTRUCCIÓN
7.3.1 | Obras Civiles
7.3.1.1 | Replanteo Topográfico de Eje de Línea y Derecho de Vía |  | m | 17956.63 | 7.55 | 135572.56 | 5.35 | 17956.63 | 96067.97 | 96096.8412 | 28.8712 | 17934
7.3.1.2 | Adecuación Derecho de Vía (DDV) Existente |  | m | 16756.63 | 31.25 | 523644.69 | 16.7 | 16756.63 | 279835.72 | 279911.2356 | 75.5156 | 16734
7.3.1.3 | Apertura Derecho de Vía (DDV) nuevo |  | m | 1200 | 76.96 | 92352 | 41.62 | 1200 | 49944 | 49946.436 | 2.436 | 1200
7.3.1.4 | Excavación de Zanja
7.3.1.4.1 | Excavación de Zanja en Terreno Normal |  | m | 1695.16 | 8.69 | 14730.94 | 8.02 | 1695.16 | 13595.18 | 13600.0677 | 4.8877 | 1697
7.3.1.4.2 | Excavación de Zanja en Terreno Pedregoso y Roca Fracturada |  | m | 10689.47 | 26.82 | 286691.59 | 19.17 | 10689.47 | 204917.14 | 204944.0938 | 26.9538 | 10665
7.3.1.4.3 | Excavación de Zanja en Terreno Rocoso |  | m | 1800 | 70.11 | 126198 | 46.8 | 1800 | 84240 | 84237.5172 | -2.4828 | 1800
7.3.1.4.4 | Excavación de Zanja en Terreno Agrícola |  | m | 3772 | 9.61 | 36248.92 | 6.68 | 3772 | 25196.96 | 25208.6958 | 11.7358 | 3772
7.3.1.5 | Bajado de Cañería, Tapado de Zanja y compactado. |  | m | 17956.63 | 18.07 | 324476.3 | 17.45 | 17956.63 | 313343.19 | 313341.5644 | -1.6256 | 17934
7.3.1.6 | Señalización
7.3.1.6.1 | Señalización dentro del DDV con Postes cada 500 m |  | Pieza | 42 | 332.88 | 13980.96 | 297.33 | 42 | 12487.86 | 12487.93 | 0.070008 | 42
7.3.1.6.2 | Señalización cada 5 km con Letreros |  | Pieza | 5 | 375.55 | 1877.75 | 375.69 | 5 | 1878.45 | 1878.469 | 0.019014 | 5
7.3.1.6.3 | Señalización de Cruces Especiales y Curvas |  | Pieza | 120 | 303.64 | 36436.8 | 274.05 | 120 | 32886 | 32886.4699 | 0.46994 | 97
7.3.1.7 | Cámaras de Válvulas de Seccionamiento.
7.3.1.7.1 | Cámara de válvulas a ambos lados del cruce de la futura represa de Qholpa Mallu |  | Pieza | 2 | 56947.98 | 113895.96 | 46802.93 | 2 | 93605.86 | 93605.8673 | 0.0072837 | 2
7.3.1.7.2 | Cámara de válvula a ambos lados del cruce de la quebrada Chillca |  | Pieza | 2 | 56947.98 | 113895.96 | 46802.93 | 2 | 93605.86 | 93605.8673 | 0.0072837 | 2
7.3.1.8 | Construcción civil área Estación de Control Tarabuco |  | Global | 1 | 57680.6 | 57680.6 | 53547.66 | 1 | 53547.66 | 53547.656 | -0.0039699 | 1
7.3.1.9 | Construcción civil área Estación de Control Yamparáez |  | Global | 1 | 37093.05 | 37093.05 | 37107.62 | 1 | 37107.62 | 37107.62 | 0 | 1
7.3.1.10 | Restauración del DDV | [5 empty] | 0.71489
7.3.1.10.1 | Recomposición mecánica del DDV |  | Ha | 23315 | 7 | 163205 | 5.0043 | 23315 | 116674.38 | 320667.7 | 0.04 | 23315
7.3.1.10.2 | Revegetación y Reforestación |  | Ha | 23315 | 4 | 93260 | 2.8596 | 23315 | 66671.07 |  |  | 23315
7.3.1.10.3 | Gaviones |  | m3 | 125 | 130 | 16250 | 92.9363 | 125 | 11617.04 |  |  | 125
7.3.1.10.4 | Colchonetas |  | m3 | 35 | 400 | 14000 | 285.9579 | 35 | 10008.52 |  |  | 35
7.3.1.10.5 | Tablestacados |  | m | 150 | 19 | 2850 | 13.583 | 150 | 2037.45 |  |  | 150
7.3.1.10.6 | Estructuras de H°A° |  | m3 | 15 | 400.14 | 6002.1 | 286.0579 | 15 | 4290.87 |  |  | 15
7.3.1.10.7 | Estructuras de H°C° |  | m3 | 52 | 400 | 20800 | 285.9579 | 52 | 14869.81 |  |  | 52
7.3.1.10.8 | Zanja de Coronación |  | m | 810 | 15 | 12150 | 10.7234 | 810 | 8685.97 |  |  | 810
7.3.1.10.9 | Diques Suelo - Cemento |  | m3 | 162 | 400 | 64800 | 285.9579 | 162 | 46325.17 |  |  | 162
7.3.1.10.10 | Corta corrientes de Suelo - Cemento |  | m | 945 | 18.45 | 17435.25 | 13.1898 | 945 | 12464.37 |  |  | 945
7.3.1.10.11 | Cámaras Disipadoras de Energía |  | Pieza | 54 | 300 | 16200 | 214.4684 | 54 | 11581.29 |  |  | 54
7.3.1.10.12 | Disipadores de Suelo Cemento |  | m3 | 54 | 400 | 21600 | 285.9579 | 54 | 15441.72 |  |  | 54
7.3.2 | Obras Mecánicas
7.3.2.1 | Desfile y Alineamiento |  | m | 17956.63 | 12.11 | 217454.79 | 12.12 | 17956.63 | 217634.36 | 217546.7097 | -87.6503 | 17934
7.3.2.2 | Pre-Curvado y Curvado de Tubería en Frío |  | m | 17956.63 | 9.91 | 177950.2 | 7.78 | 17956.63 | 139702.58 | 139632.0797 | -70.5003 | 17934
7.3.2.3 | Soldadura de Cañeria |  | junta | 1700 | 271.96 | 462332 | 272.07 | 1700 | 462519 | 462517.0847 | -1.9153 | 1700
7.3.2.4 | Inspección de Juntas Soldadas por END |  | junta | 390 | 125.12 | 48796.8 | 125.17 | 390 | 48816.3 | 48814.4419 | -1.8581 | 390
7.3.2.5 | Provisión e Instalación de Revestimiento de Juntas Soldadas |  | junta | 1700 | 94.48 | 160616 | 94.51 | 1700 | 160667 | 160671.2923 | 4.2923 | 1700
7.3.2.6 | Instalación de Válvulas de Bloqueo de Ø 10”
7.3.2.6.1 | Instalación de Válvulas de Bloqueo Ø 10” (represa Qholpa Mallu 2 pz y quebrada Chillca 2 pz) |  | piezas | 4 | 89052.65 | 356210.6 | 75795.24 | 4 | 303180.96 | 303180.9577 | -0.0022586 | 4
7.3.2.7 | Instalación superficial en Estación de Control Tarabuco |  | Global | 1 | 137717.67 | 137717.67 | 116620.8 | 1 | 116620.8 | 116620.84 | 0.04 | 1
7.3.2.8 | Instalacion superficial en Estacion de Control Yamparáez. |  | Global | 1 | 202513.79 | 202513.79 | 152807.15 | 1 | 152807.15 | 152807.15 | 0 | 1
7.3.3 | Obras Especiales
7.3.3.1 | Cruce de Cauces de Agua Especiales
7.3.3.1.1 | Cruce de futura represa Qhollpa Mayu, ducto de 10” |  | m | 300 | 1832.9 | 549870 | 1833.62 | 300 | 550086 | 550084.79 | -1.21 | 300
7.3.3.1.2 | Cruce de quebrada Chillca, ducto de 10” |  | m | 130 | 2042.38 | 265509.4 | 1679.07 | 130 | 218279.1 | 218278.76 | -0.34 | 130
7.3.3.2 | Cruce Quebradas Mayores con Lastrado Ducto Ø 10” |  | m | 76 | 1212.19 | 92126.44 | 1170.34 | 76 | 88945.84 | 88946.16 | 0.32 | 72
7.3.3.3 | Cruce de Quebradas Menores |  | m | 48 | 1116.26 | 53580.48 | 901.13 | 48 | 43254.24 | 43254.1 | -0.14 | 48
7.3.3.4 | Cruce de Carretera Departamental Sucre – Tarabuco |  | m | 24 | 3322.22 | 79733.28 | 2854.16 | 24 | 68499.84 | 68499.82 | -0.02 | 24
7.3.3.5 | Cruce en Caminos Secundarios (Vecinales) |  | m | 56 | 877.95 | 49165.2 | 731.12 | 56 | 40942.72 | 40942.96 | 0.24 | 64
7.3.3.6 | Cruce de Caminos de Acceso |  | m | 519 | 841.23 | 436598.37 | 710.88 | 519 | 368946.72 | 368944.45 | -2.27 | 519
7.3.3.7 | Cruce de Vía Férrea |  | m | 36 | 2089.99 | 75239.64 | 1737.27 | 36 | 62541.72 | 62541.79 | 0.07 | 36
7.3.3.8 | Cruce de Zonas Pobladas |  | m | 722 | 327.59 | 236519.98 | 211.59 | 722 | 152767.98 | 152766.59 | -1.39 | 722
7.3.3.9 | Cruces Aéreos de Ríos y Quebradas sobre Soportes “H” |  | m | 73 | 1558.4 | 113763.2 | 1281.4 | 73 | 93542.2 | 93541.92 | -0.28 | 73
7.3.3.10 | Ducto paralelo al camino |  | m | 1223 | 328.73 | 402036.79 | 249.06 | 1223 | 304600.38 | 305346.37 | 745.99 | 1223
7.3.4 | Sistema de protección Catódica
7.3.4.1 | Instalación de postes test point |  | Pieza | 22 | 1409.52 | 31009.44 | 1218.63 | 22 | 26809.86 | 26809.93 | 0.07 | 22
7.3.4.2 | Instalación de cajas de interconexión |  | Pieza | 3 | 4651.43 | 13954.29 | 3173.56 | 3 | 9520.68 | 9520.68 | 0 | 3
7.3.5 | Prueba Hidrostática y Puesta en Marcha
7.3.5.1 | Prueba Hidrostática y Secado del Tramo |  | m | 17956.63 | 8.33 | 149578.73 | 8.02 | 17956.63 | 144012.17 | 169697 | 25684.83 | 17934
7.3.5.2 | Pre comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha. |  | m | 21163.63 | 1.14 | 24126.54 | 1 | 21163.63 | 21163.63 | 21126.12 | -37.51 | 21145
7.3.6 | Libro de Obra, Geodatabase y Planos Conforme a Obra (As Built)
7.3.6 | Libro de Obra, Geodatabase y Planos Conforme a Obra (As Built) |  | Global | 1 | 71625.86 | 71625.86 | 68111.39 | 1 | 68111.39 | 68111.39 | 0 | 1
7.4 | ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.4.1 | Cuadrilla de obras mecánicas (De la planilla Obras mecanicas) |  | Global | 1 | 114621.63 | 114621.63 | 98587.51 | 1 | 98587.51 | 98587.51 | 0 | 1
7.4.2 | Cuadrilla de obras civiles (De la planilla obras civiles) |  | Global | 1 | 100645.75 | 100645.75 | 93659.67 | 1 | 93659.67 | 93659.67 | 0 | 1
|  |  |  | TOTAL |  | 10004540.46 |  |  | 7897574.09 | 7923919.4606 | 26345.3706 | TOTAL
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:
CODIGO:
HOJA: