PROYECTO:

{NOMBRE PROYECTO}

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE:

{NOMBRE SERVICIO}

ÍNDICE

1.	ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN	2

2.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	2

3.	DEFINICIONES	2

4.	OBJETIVO	2

5.	ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	2

5.1	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA	2

5.2	REUNIÓN DE ACLARACIÓN	3

6.	ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.	3

7.	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO	3

8.	PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA	3

9.	REQUISITOS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA	5

10.	CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA	5

11.	PROPUESTA ECONÓMICA	6

12.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA	6

13.	PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA	6

14.	DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	9

15.	NORMAS APLICABLES	9

16.	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	10

# ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN

{Describir las principales razones que llevan a YPFB TRANSPORTE S.A. a la ejecución del proyecto para el cual se requiere licitar la obra o el servicio en cuestión, se puede incluir un resumen de los aspectos de mercado, aspectos técnicos y operativos que se consideraron para decidir la ejecución de la obra o el servicio requerido.}

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

{Describir la ubicación donde se desarrollará el proyecto para el cual se requiere contratar la obra o el servicio. Incluir imágenes satelitales u otro tipo de representación visual, donde pueda verificarse el área de influencia del proyecto y de la obra o servicio. Se pueden incluir puntos de referencia en coordenadas geográficas medidas en el sistema WGS 84 u otro, si se cuenta con dicha información, para mayor claridad.}

# DEFINICIONES

{Incluir en este punto todas las palabras y/o abreviaturas de orden específico que se utilicen en los Términos de Referencia (TDR) para la licitación, y que no sean de entendimiento general. Además de las definiciones cuyo contenido extenso puedan ser escritas de forma abreviada. Como, por ejemplo:

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la ejecución de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz – Bolivia, Av. Doble Vía La Guardia Km-7 1/2.

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la Construcción y Puesta en Marcha del Servicio.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el país, que, en conformidad con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitación, participan del proceso de licitación para la ejecución del servicio.

- Fabricante / Proveedor: Es la parte que fabrica o provee equipos y/o servicios requeridos por el Contratante o el Contratista.

- ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

- END: Ensayos no destructivos.

- Otros específicos relacionados con el servicio.}

# OBJETIVO

{Describir el objetivo que tiene el presente documento, por ejemplo: describir la necesidad, el alcance técnico y los requisitos necesarios para la ejecución del servicio además de detallar de forma clara las condiciones generales y específicas de la licitación, de tal forma que se logre el mejor entendimiento posible de la necesidad por parte de las empresas proponentes y se reciban ofertas que satisfagan la necesidad real.}

# ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

## VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA

{Indicar si para la elaboración y presentación de ofertas, se requerirá que las empresas proponentes conozcan el lugar donde se llevarán a cabo las obras, lo que les permitirá realizar una evaluación del sitio y sus alrededores, identificando las facilidades y potenciales dificultades para el normal desarrollo de la misma.

Cuando sea necesario que las empresas conozcan el lugar de la obra, establecer si la visita de obra será un requisito para la habilitación de las propuestas a presentar por parte de las empresas proponentes.

Cuando se establezca que la visita a obra sea un requisito habilitante, indicar que el día y la hora de la visita a la obra está incluido en las Condiciones Especiales de la Licitación (CEL) del Documento Base de Contratación (DBC). El día de la visita a la obra debe ser coordinado con el Analista de Contrataciones asignado al proceso, previo al envío de las invitaciones y/o licitación pública.

Cuando se defina que la visita a la obra no es un requisito habilitante, se podrá incluir en este punto que las empresas proponentes que deseen conocer el lugar podrán hacer una visita, previa coordinación y autorización por parte YPFB TRANSPORTE S.A., la cual no tendrá ninguna incidencia en la calificación final de la oferta a presentar.}

## REUNIÓN DE ACLARACIÓN

{Indicar si se realizará una reunión de aclaración para el proceso, y en caso que se defina que, si se hará, indicar que el día y la hora de la reunión de aclaración están incluidos en las CEL del DBC. Esta información debe ser coordinada con el Analista de Contrataciones asignado al proceso, previo al envío de las invitaciones y/o licitación pública.}

# ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

{Indicar si YPFB TRANSPORTE S.A. entregará a la empresa que se adjudique la obra o servicio, algún equipo o material, en caso que sí, incluir el listado de todos los equipos y/o materiales que se vayan a entregar a la empresa que se adjudique, incluyendo una descripción detallada de estos. En caso necesario se podrá adjuntar planillas, hojas de datos, especificaciones técnicas u otros.

Se debe indicar claramente, lo siguiente:

- La fecha estimada en que estos equipos y/o materiales estarán disponibles para su entrega.

- El lugar y condición de entrega (Por ejemplo: en almacén central de YPFB TRANSPORTE S.A. o en obra sobre el piso).

- Si se proveerán recursos para la manipulación y transporte de los materiales a ser entregados.

- Las condiciones para la transferencia de custodia.

- Las condiciones para la devolución del material sobrante a la conclusión de la obra o servicio (Es imprescindible solicitar un balance detallado de materiales entregados versus instalados, incluyendo los registros o respaldos de la devolución de los saldos conforme los procedimientos del sistema de gestión de YPFB TRANSPORTE S.A.}

# DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO

{Incluir la descripción detallada del alcance total del trabajo a realizar como parte del servicio, mismo que debe tomar como base y estar en línea con el Enunciado del alcance y la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), ya elaborados y aprobados previamente para el proyecto. Es decir, la obra o servicio a licitar debe ser parte del alcance del proyecto para cumplir con su objetivo.

Se recomienda utilizar la EDT para definir los entregables del servicio y los paquetes de trabajo requeridos con el nivel de detalle suficiente para poder ser estimados en términos de tiempo y costo por las empresas proponentes. Incluir la descripción específica y a detalle de cada entregable y paquete de trabajo incluyendo las actividades y sub-actividades y estableciendo al mismo tiempo el criterio y unidad de medición.

La EDT permitirá elaborar la planilla de cotización con todo el alcance requerido, que permitirá a los proponentes presentar los costos de cada paquete de trabajo con mayor precisión.

En el FO.038 Estimado de Costos de Proyectos, podrá encontrar ejemplos de planillas de cotización para servicios de construcción líneas, estaciones y fiscalización.}

# PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

{Describir los detalles necesarios para que las empresas proponentes presenten su cronograma de ejecución de obra, de manera completa y ordenada e incluyendo todas las actividades requeridas para completar los paquetes de trabajo y entregables, tomando en cuenta los rendimientos según el alcance de la obra o servicio, detallado en el punto anterior.

Se podrá adjuntar como parte de la licitación, el cronograma base a ser aplicado para el servicio, el cual presente el listado resumen o a detalle de las actividades a ejecutar con los hitos o entregables de cumplimiento principales a ser tomados en cuenta por las empresas proponentes.

Cuando no se incluya un cronograma base, se deberá incluir la siguiente información para consideración de las empresas proponentes al elaborar su cronograma propuesto:

- El formato de presentación del cronograma deberá realizarse en Microsoft Project u otro que YPFB TRANSPORTE S.A. considere conveniente, listando como mínimo las actividades indicadas en la EDT o en la planilla de cotización, medidas en unidades de tiempo (días calendario).

- El plazo requerido para la ejecución del servicio en días calendario, plazo en el cual las empresas proponentes deben encuadrar sus cronogramas, y si existe alguna holgura en el mismo, para los casos en que ninguna empresa pueda completar el alcance del servicio en el plazo requerido.

- Desde cuándo se contabilizará el plazo otorgado, por ejemplo: a partir de la firma del contrato por ambas partes, de la emisión de la Orden de Proceder por parte de YPFB TRANSPORTE S.A., a partir de la fecha que se establezca en el contrato o bien a partir de alguna fecha fija específica que se incluirá en el contrato (esto para cuando exista este tipo de restricción para el proyecto).

- El cronograma propuesto debe incluir dentro del plazo total, las tareas previas de elaboración, revisión y aprobación de la carpeta de inicio de obra previo a la movilización, así como también las tareas de cierre del contrato, como son elaboración, revisión y aprobación de la documentación conforme a obra (Data Books, Planos y Geodatabase cuando aplique).

- Los hitos y condiciones del servicio que el proponente debe tomar en cuenta para planificar y elaborar el cronograma de su propuesta técnica.

- Las empresas proponentes podrán incluir otras actividades que juzguen necesarias para completar el alcance del servicio, llegando como máximo a un cuarto nivel para presentación a YPFB TRANSPORTE S.A.

- Dentro del plazo total ofertado, además de las actividades propias para el cumplimiento del alcance de obras, las empresas proponentes deben incluir en el cronograma dos (2) hitos importantes:

  - Recepción provisional: se emitirá el Acta de Recepción Provisional (ARP) cuando las instalaciones estén disponibles para la puesta en marcha, es decir una vez se concluya todas las actividades críticas y necesarias para la operación segura de las instalaciones objeto del servicio. Una vez emitida el ARP, se podrán levantar un Listado de Obras por Completar con actividades menores que no son críticas ni necesarias para la operación, cuyas fechas de fin deben completarse antes de la fecha de conclusión del contrato a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de la boleta de cumplimiento del contrato. Aclarar si este hito de entrega será también susceptible de multas y asegurar que se incluya en las CEL del DBC.

  - Recepción definitiva: se emitirá el Acta de Recepción Definitiva (ARD) con el cierre del listado de obras por completar que marca la conclusión de la totalidad del alcance del contrato, incluyendo devolución de materiales sobrantes de la obra por parte de la empresa adjudicada, y la aprobación de la documentación conforme a obra. El ARP debe emitirse dentro del plazo contractual, para lo cual no debe existir ningún pendiente, a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de la boleta de cumplimiento del contrato.

- La documentación conforme a obra (Planos, Data Book y Geodatabase cuando aplique) debe estar entregada y aprobada en su totalidad para la emisión del ARD, por lo cual las empresas proponentes deben considerar en sus cronogramas la recopilación de manera progresiva y ordenada de toda la información necesaria a lo largo de la ejecución de la obra, estableciendo hitos de entrega de esta documentación, de tal manera que los Planos, Data Book y la Geodatabase puedan ser completados, entregados y aprobados, antes de la finalización del contrato y así evitar las multas establecidas en las CEL del DBC.}

# REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA

{Describir los requerimientos tanto de la empresa como del personal clave o de staff en orden jerárquico, estableciendo:

EMPRESA:

- Rubro de especialidad.

- Tiempo (años) de experiencia general y de experiencia específica.

- Otros requisitos que se juzgue necesario.

PERSONAL:

- Cargo y funciones a desempeñar (Por ejemplo: Gerente de proyecto, Superintendente de Obra, Coordinador de Gestión de Calidad y otros).

- Nivel de formación académica requerido.

- Cursos de Especialidad (si se requiriese).

- Tiempo (años) de experiencia general y de experiencia específica.

- Otros requisitos que se juzgue necesario.

Se debe establecer en todos los casos el siguiente requisito para el cargo de Gerente de Proyecto y el cargo de Coordinador de Gestión de Calidad:

- Curso de Especialidad en Gestión de Proyectos (diplomado, maestría, otro)}

# CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN

{Como ejemplo a continuación se describe el contenido referencial de una propuesta técnica que se puede solicitar que presenten las empresas proponentes:

- PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO

En este acápite, las empresas proponentes deben presentar su Plan de Ejecución, contemplando la descripción de todas las actividades a realizar según el alcance descrito líneas arriba, debiendo indicar también la logística planificada: rendimientos de producción, transporte de personal, provisión de materiales, campamento y metodología de ejecución en general, entre otros.

- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (PLAZO)

En este acápite, las empresas proponentes deben adjuntar el cronograma de ejecución planificado de todas las actividades según lo descrito en el punto 8 líneas arriba.

- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 O CON LINEAMIENTOS ISO 9001

En este acápite, dependiendo del tipo de obra o servicio, se debe solicitar a las empresas proponentes que presenten el manual de calidad para el proyecto. Este manual debe demostrar la implementación de los lineamientos de la ISO 9001.

Para cada proceso, sea de: Ingeniería, Fiscalización y/o Construcción, el responsable del mismo, debe analizar la necesidad de solicitar certificaciones ISO dependiendo de la magnitud, tipo de servicio específico y del entorno.

- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

En este acápite, las empresas proponentes deben presentar:

- Resumen ejecutivo de presentación de la empresa.

- Planilla resumen con la experiencia general de la empresa.

- Experiencia específica de la empresa (si fuera solicitado).

- Documentación de respaldo.

- ORGANIGRAMA

En este acápite, las empresas proponentes deben presentar:

- El organigrama específico nominado a ser aplicado para la obra o servicio, no es necesario que se incluyan los nombres del personal propuesto, el mismo será evaluado posteriormente en la carpeta de inicio de obra de la empresa que se adjudique el servicio.

Se deberá indicar que la empresa proponente que resulte adjudicada con el servicio, se debe comprometer a presentar el personal idóneo y que cumpla con todos los requisitos solicitados para su posterior aprobación antes del inicio de la obra.

- LISTA DE CANTIDAD DE PERSONAL Y EQUIPOS

En este acápite, las empresas proponentes deben adjuntar el listado de:

- Personal: Donde se debe listar solo el cargo y la cantidad de personal previsto para la obra o servicio (Ejemplo: 4 Albañiles, 2 Soldadores, etc.).

- Equipos: Donde se debe listar todos los equipos asignados a la obra o servicio (liviano, semipesado, pesado, herramientas, entre otros).

- OTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS

Certificaciones obtenidas, documentación de respaldo a requisitos específicos, etc.}

# PROPUESTA ECONÓMICA

{Adjuntar el Formato B-1 para la presentación de la propuesta económica o planilla de cotización, elaborada en base al alcance descrito líneas arriba. Indicar que la propuesta económica será presentada y evaluada conforme lo establecido en las CEL del DBC.

Al ser el formato de propuesta económica, la base para el seguimiento y control de la ejecución de obras, el mismo deberá estar en relación con el alcance y ordenado por especialidad (en caso de servicio) y por ítem, lotes o total (en caso que dentro de la licitación se incluya la provisión de bienes).

Este formado, también debe estar relacionado con las actividades descritas en el cronograma de obras.}

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS)

{Se debe definir y detallar el criterio de evaluación de ofertas técnicas aplicado para la licitación utilizando para el efecto el Anexo E-1 Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas preparada de forma específica para el proceso de licitación. El método de selección y adjudicación a utilizar debe enmarcarse en lo establecido en el RA.001 Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios de YPFB TRANSPORTE S.A.}

# PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

{Es muy importante dejar en claro a las empresas proponentes, que éste acápite aplica para el proponente que resulte beneficiado con la adjudicación de la obra o servicio, es decir el Contratista, en cuyo caso debe presentar los siguientes documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra que deberá ser aprobada previo a la movilización conforme lo establecido en el procedimiento PO.007 Dirección de Proyectos.

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa más no limitativa, son los siguientes:

- PLAN DE EJECUCIÓN

La empresa Contratista deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos que debe contener como mínimo los siguientes aspectos que sean aplicables a la obra o servicio a contratar:

- Descripción y Alcance de la Obra o Servicio.

- EDT, Estructura de Desglose de Trabajo.

- Procedimientos Operativos y Comunicación.

- Organigrama de la Obra o Servicio.

- Plan de Manejo de la Ingeniería (cuando sea parte del alcance).

- Plan de Adquisición de Materiales y Equipos a ser provistos por la Contratista (si los hay).

- Plan de Manejo de la Construcción/Montaje.

- Plan de Comisionado, Pruebas y Puesta en Marcha.

- Plan de Cierre del Contrato de Obra o Servicio.

Es necesario que el plan de ejecución presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por el Gerente y/o Fiscal de Obra/Servicio asignados al proyecto antes del inicio de las actividades. Asimismo, el personal de Fiscalización/Supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. será responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento por parte del Contratista de este plan de ejecución durante el desarrollo de la obra o servicio.

- PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

El Plan de SSMS, que incluye un plan de respuesta a emergencias, presentado por la Contratista debe elaborarse de acuerdo a los Requisitos de SSMS para Contratistas, el cual debe formar parte de la licitación.

Este plan de SSMS deberá ser revisado y aprobado por el especialista de SSMS miembro del equipo del proyecto, asignado por la Gerencia de SSMS y RSE.

Los supervisores de SSMS en campo son responsables de asegurar el cumplimiento del plan de SSMS en toda su extensión y de que los planes de respuesta a emergencia sean probados para verificar su eficacia, y para mejorar lo que se evidencia como resultado de los simulacros.

- PLAN DE CALIDAD

La Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) específico para la obra o servicio en cuestión, que incluya:

- Objetivos generales y específicos para la ejecución de la obra o servicio.

- Responsabilidades.

- Procedimientos de calidad, procesos y recursos.

- Descripción del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.

- Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicos durante la ejecución de la obra o servicio, así como los criterios de aceptación (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las actividades se estén llevando a cabo según los requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan.

- Registros de Calidad o información documentada, que pueden incluir como mínimo y sin limitarse a la siguiente información:

- Reporte Diario de Obra (RDO) – cuyo objetivo es tener un documento que pueda ser revalidado por cualquier departamento y conformar el historial de la obra. El supervisor/fiscal de obra de YPFB TRANSPORTE S.A. y los supervisores asignados por el Contratista, deberán firmar el RDO, previa revisión si hubieran algunos cambios planteados por otros departamentos. Los RDO´s se deberán entregar dentro del Data Book de la obra, para que se pueda tener un documento de prueba de la calidad con que ha sido construida la obra, ya que es el fiel reflejo de lo que ocurrió en obra día a día.

- Informes de Avance de la Obra o Servicio – que el Contratista deberá presentar al gerente de Obra/Servicio, según la periodicidad establecida, ya sea semanales, mensuales o ambos. Dichos informes de avance podrán incluir, informe de avance periódico, cronograma de avance mostrando el avance real a la fecha, informe de la productividad laboral u horas hombre reales, informe de la fuerza laboral listando todo el personal por especialidad y por asignación de trabajo, informe de equipos utilizados en la obra, reporte de seguridad indicando accidentes y casi accidentes reportados, reporte de kilómetros recorridos en obra, e índices de SSM y RSE.

- Informe Semanal – que deberá contar mínimamente con:

- Carátula.

- Índice.

- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc. Haciendo notar los aspectos importantes.

- Planificación para la siguiente semana.

- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

- Estadísticas de SSM y RSE (semanal y acumulado a la fecha).

- Curva financiera (Ingresos teóricos y ejecutados).

- Curva semanal de avance físico – financiero (semana prevista, semana ejecutada total).

- Planilla de la Estructura analítica física y financiera de la obra o servicio.

- Registro Fotográfico.

- Conclusiones y recomendaciones finales.

Se deberá establecer los requerimientos para la presentación (contenido, día y hora de entrega, etc.).

- Informe Mensual – que resulta del resumen acumulado de los informes semanales, este informe deberá también contar con un relatorio fotográfico de las actividades de campo efectuada indicando también él % de obra ejecutado, lo cual respaldará la medición del servicio para efectos de facturación.

Al igual que el informe semanal, debe contar como mínimo con la siguiente documentación:

- Carátula.

- Índice.

- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc., haciendo notar los aspectos importantes.

- Planificación para el siguiente mes.

- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

- Estadísticas de SSM y RSE (mensual y acumulado a la fecha).

- Curva financiera (Ingresos teóricos y ejecutados).

- Curva semanal de avance físico – financiero (mes previsto, mes ejecutado total).

- Planilla de la Estructura analítica física y financiera de la obra o servicio.

- Registro Fotográfico.

- Conclusiones y recomendaciones finales.

Se deberá establecer los requerimientos para la presentación (contenido, día y hora de entrega, etc.).

- Requerimientos de Certificados de Pruebas – cuyo objetivo es garantizar la calidad de todos los equipos instalados y materiales utilizados; además de asegurar el funcionamiento eficaz del sistema.

- Requerimientos de Control de Materiales y Equipos Entregados por YPFB TRANSPORTE S.A. – cuyo objetivo es garantizar que el Contratista mantenga un control del material y o equipo que le entrega YPFB TRANSPORTE S.A., contando con un mecanismo que le permita la trazabilidad de los materiales y equipos críticos desde que son entregados en el área de almacenaje de la obra o servicio hasta su salida al frente de obra, e inclusive la devolución de los materiales sobrantes. El mecanismo de control debe incluir mínimamente la siguiente información: Cantidad del material, # de lote, # de Certificado de Calidad, Fecha de ingreso a su almacén, Lugar de almacenamiento, Fechas de salida de su almacén, Responsable de la salida del material, Nombre de quien recibe y/o retira el material del almacén y destino final del material en la obra o servicio o bien devolución a YPFB TRANSPORTE S.A.

- Requerimiento de Certificados de Calidad de Materiales – deben identificar claramente el material que está siendo certificado y deben incluir, pero sin limitarse a la entrega de la siguiente información: nombre del Contratista, nombre del contrato de obra o servicio, descripción del ítem, nombre del fabricante, referencia al plano apropiado, sección y número de párrafo de la especificación técnica, todo según sea aplicable.

- Requerimientos de Inspección – que incluya planes de inspección de construcción y de pruebas y verificar la ejecución satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de materiales o equipos. Se deberán mantener registros de inspección y pruebas para suministrar evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado.

- Requerimientos de Capacitación – en el uso de equipos, materiales o sistemas instalados.  Así también se debe asegurar que el personal responsable de actividades que afecten la calidad tenga la aptitud y el conocimiento necesario para ejecutar sus labores de manera efectiva. Se deben mantener registros de capacitación, los cuales mostrarán el tipo de capacitación, fechas en la que se llevó a cabo y calificación resultante o certificado de la capacitación según sea apropiado.

- Requerimientos de Control de Documentos e Información – cuyo objetivo es el de asegurar que la documentación actual y aprobada esté disponible para todo el personal que esté realizando actividades que afecten la calidad.

- Requerimientos de Calibración de Equipos de Inspección, Medición y Pruebas – se deben realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibración aprobados. Se aplicarán los formularios establecidos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de YPFB TRANSPORTE S.A., y en caso de que YPFB TRANSPORTE S.A. no tenga implementado el formulario requerido, la Contratista deberá elaborar el mismo y hacer validar y aprobar por YPFB TRANSPORTE S.A. para su aplicación en obra.

- Requerimientos de Registros – de inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de auditorías, de normas y regulaciones aplicables, y cualquier otro necesario para un mejor control de la calidad.

Es necesario que el plan de calidad presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por el especialista de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB TRANSPORTE S.A. antes del inicio de las actividades.}

# DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

{Incluir un sumario de todos los anexos y/o documentos que forman parte de los TDR. Los anexos pueden ser: CD´s, planos, plantillas, formularios, instructivos, procedimientos u otros documentos que vayan a ser referenciados en el presente documento, así también se debe indicar cualquier información que fuera a entregarse posteriormente.

Por ejemplo: Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

- ANEXO E-1:  Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas.

- ANEXO E-2: Datos técnicos del equipo (cuando el alcance incluya compras de equipos y/o materiales).

- ANEXO E-2: ITO.020 Manejo de información Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase.

- ANEXO E-3: Requisitos generales de pintura.

- ANEXO E-4: Lista de material provisto por YPFB TRANSPORTE S.A.

- ANEXO E-5: Formulario LS.022 “Inspección de Campamento”.

- Etc.}

# NORMAS APLICABLES

{Citar todas las normas, códigos y/o recomendaciones, buenas prácticas de ingeniería y construcción (según aplique), tanto nacional como internacional que vayan a ser aplicadas de forma referencial, o que su aplicación sea de carácter mandatorio para la ejecución de la obra o del servicio. Se debe incluir la norma específica para cada área de aplicación y la edición requerida (que siempre debería ser la última).

Todas las normas y/o recomendaciones y buenas prácticas a ser aplicadas en obra, que sean requeridas en los TDRs, deben estar disponibles en la versión oficial en la Biblioteca de YPFB TRANSPORTE S.A.

En caso de referenciar una norma o recomendación que no pueda ser adquirida como oficial, la misma deberá ser adjunta como parte de los Anexos de la Licitación para conocimiento de todos los Proponentes.

De manera general, las normas y/o estándares de carácter internacional, aplicados en YPFB TRANSPORTE S.A. corresponderán a las siguientes organizaciones:

- ASTM	: American Society for Testing and Materials.

- NACE	: National Association of Corrosion Engineers.

- NFPA	: National Fire Protection Association.

- IEC	: International Electrotechnical Commission.

- ISA	: Instrumentist Society of America.

- API	: American Petroleum Institute.

- ANSI	: American National Standards Institute.

- ASME	: American Society of Mechanical Engineers.

- EPA	: Environmental Protection Agency.

- NEMA	: National Electrical Manufacturers Association.

- ISO	: International Standard Organization.

- OHSAS	: Occupational Health and Safety Assessment Specification.

- Otras que se consideren necesarias y aplicables.

También se deben citar los requerimientos de cumplimiento establecidos en la legislación nacional aplicables a la obra/servicio, como ser:

- Ley de Hidrocarburos.

- Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia.

- Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

- Ley General del Trabajo.

- Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para Contratistas.

- Otras que se consideren necesarias y aplicables}

# OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

{Se recomienda incluir en este documento una cláusula de observaciones y/o recomendaciones generales, donde se indique al Proponente que deberá tomar en cuenta cualquier aspecto que haya sido omitido o no esté claramente especificado en los TDR, que a su criterio y a las buenas prácticas de ingeniería, sea necesario para la apropiada ejecución de la obra o del servicio; así como cualquier otra recomendación, aclaración necesaria o tema que esté pendiente de definición.}