## PLANILLA COTIZACIÓN RESUMEN
FORMATO B-1
PLANILLA DE COTIZACIÓN RESUMEN
INSPECCIÓN DE INTEGRIDAD Y ADECUACIÓN DE TANQUE V-09 EN ESTACIÓN POLIDUCTOS TARIJA
PROYECTO: PROGRAMA ADECUACIÓN POLIDUCTOS - ESTACIÓN TARIJA
EMPRESA PROPONENTE:
LICITACIÓN N°:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD |  | PRECIO Bs
1 | INGENIERÍA |  | 0
2 | LOGÍSTICA |  | 0
3 | INSPECCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN |  | 0
4 | DATA BOOK |  | 0
|  | PRECIO GENERAL Bs. | 0
Son: (Indicar el monto en literal) 00/100 Bolivainos

## PLANILLA COTIZACIÓN A DETALLE
FORMATO B-1
PLANILLA DE COTIZACIÓN A DETALLE
INSPECCIÓN DE INTEGRIDAD Y ADECUACIÓN DE TANQUE V-09 EN ESTACIÓN POLIDUCTOS TARIJA
PROYECTO: PROGRAMA ADECUACIÓN POLIDUCTOS - ESTACIÓN TARIJA
EMPRESA PROPONENTE:
LICITACIÓN N°:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD |  | UNID | CANT | P. UNITARIO Bs | TOTAL Bs
1 | INGENIERÍA |  |  |  |  | 0
1.1 | Relevamiento y revisión de documentación técnica. Elaboración de ingeniería del Tanque V-09 |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Relevamiento y revisión de documentos técnicos de Inspecciones de Integridad de gestiones pasadas |  | glb | 1 |  | 0
1.1.2 | Elaboración de ingeniería para la adecuación y reparación del Tanque V-09 en sus diferentes especialidades |  | glb | 1 |  | 0
2 | LOGÍSTICA |  |  |  |  | 0
2.1 | Movilización de personal, izaje y transporte de Tanque V-09 |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Movilización y desmovilización de cuadrilla de desmontaje del Tanque V-09 |  | glb | 1 |  | 0
2.1.2 | Desmontaje de prefabricados y estructuras del Tanque V-09 |  | glb | 1 |  | 0
2.1.3 | Inertizado del Tanque V-09 |  | glb | 1 |  | 0
2.1.4 | Izaje del Tanque V-09 para el desmontaje |  | glb | 1 |  | 0
2.1.5 | Transporte de Tanque V-09 desde Estacion Poliductos Tarija a taller de la Contratista |  | glb | 1 |  | 0
2.1.6 | Transporte de Tanque V-09 desde taller de la Contratista a Estacion Poliductos Tarija |  | glb | 1 |  | 0
2.1.7 | Movilización y desmovilización de cuadrilla de montaje del Tanque V-09 |  | glb | 1 |  | 0
2.1.8 | Izaje del Tanque V-09 para el montaje |  | glb | 1 |  | 0
2.2 | Provisión de materiales en general |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Provisión de materiales para la adecuación del Tanque V-09, escaleras y soportería según ingeniería |  | glb | 1 |  | 0
2.2.2 | Provisión de fitting y válvulas de diámetros igual o menor a 2" según ingeniería |  | glb | 1 |  | 0
3 | INSPECCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN |  |  |  |  | 0
3.1 | Limpieza externa e interna Tanque V-09 |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Lavado externo/interno Tanque V-09 |  | glb | 1 |  | 0
3.1.2 | Limpieza abrasiva externo/interno del Tanque V-09 y soportería para inspección |  | glb | 1 |  | 0
3.2 | Inspección externa e interna Tanque V-09 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Inspección visual externa del Tanque V-09 por Inspector API 510 |  | glb | 1 |  | 0
3.2.2 | END para inspección externa del Tanque V-09 |  | glb | 1 |  | 0
3.2.3 | Inspección visual interna del Tanque V-09 por Inspector API 510 |  | glb | 1 |  | 0
3.2.4 | END para inspección interna del Tanque V-09 |  | glb | 1 |  | 0
3.2.5 | Validación y elaboración de listado de indicaciones del Tanque V-09 |  | glb | 1 |  | 0
3.2.6 | Evaluación de Integridad del Tanque V-09 |  | glb | 1 |  | 0
3.3 | Reparaciones externa e interna Tanque V-09 |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Reparación de indicaciones externa e interna del Tanque V-09 identificadas en la última inspección de integridad realizada |  | glb | 1 |  | 0
3.3.2 | Relleno cordones longitudinales verticales y horizontales de soldadura externa (Incluye END de liberación) |  | m | 1 |  | 0
3.3.3 | Relleno en puntos de perdida de material en cuerpo externo (Incluye END de liberación) recargue hasta 10 mm de profundidad |  | m2 | 1 |  | 0
3.3.4 | Relleno en puntos de perdida de material en cabezales externo (Incluye END de liberación) recargue hasta 10 mm de profundidad |  | m2 | 1 |  | 0
3.3.5 | Cordón de soldadura para reparación de boquillas y/o refuerzos externos (Incluye END de liberación) |  | PD | 5 |  | 0
3.3.6 | Relleno cordones longitudinales verticales y horizontales de soldadura interna (Incluye END de liberación) |  | m | 4 |  | 0
3.3.7 | Relleno en puntos de perdida de material en cuerpo interno (Incluye END de liberación) |  | m2 | 4 |  | 0
3.3.8 | Relleno en puntos de perdida de material en cabezales interno (Incluye END de liberación) |  | m2 | 2 |  | 0
3.3.9 | Cordón de soldadura para reparación de boquillas y/o refuerzos internos (Incluye END de liberación) |  | PD | 8 |  | 0
3.3.10 | Authorized Inspector (AI) comisionado por el National Board conforme al NBIC (NB-23 vigente) |  | glb | 1 |  | 0
3.4 | Adecuaciones del tanque de acuerdo a Ingeniería de Adecuaciones |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Cambio de tipo de conexión de las boquillas N1, N2, N3, N7 y N8 (incluye END) |  | glb | 1 |  | 0
3.4.2 | Soldadura y montaje de boquilla de 2" (incluye END) |  | und | 1 |  | 0
3.4.3 | Soldadura y montaje de boquillas de 3/4" (incluye END) |  | und | 2 |  | 0
3.4.4 | Soldadura y montaje de boquilla de 3" (incluye END) |  | und | 1 |  | 0
3.4.5 | Soldadura y montaje de boquilla de 4" (incluye END) |  | und | 2 |  | 0
3.4.6 | Soldadura y montaje de boquilla de 24" para entrada de hombre (incluye END) |  | und | 1 |  | 0
3.4.7 | Soldadura y montaje de soportes para el SCI, orejas de izaje y de puesta a tierra |  | glb | 1 |  | 0
3.4.8 | Soldadura y montaje de soportes para instalación de pasarela, baranda y marco metálico perimetral |  | glb | 1 |  | 0
3.4.9 | Prueba hidrostática (PH) a Tanque V-09. |  | glb | 1 |  | 0
3.4.10 | Reparación y adecuación de bases de H°A° |  | glb | 1 |  | 0
3.5 | Pintado del Tanque V-09, estructuras metálicas y logotipos corporativo YPFB TR |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Arenado de superficie interna |  | glb | 1 |  | 0
3.5.2 | Aplicación de esquema de pintura interna |  | glb | 1 |  | 0
3.5.3 | Arenado de superficie externa |  | glb | 1 |  | 0
3.5.4 | Aplicación de esquema de pintura externa |  | glb | 1 |  | 0
3.5.5 | Pintado de estructuras metálicas y logotipos corporativos YPFB TR |  | glb | 1 |  | 0
3.6 | Puesta en servicio |  |  |  |  | 0
3.6.1 | Montaje de Tanque V-09 sobre bases de H°A° |  | glb | 1 |  | 0
3.6.2 | Montaje y asegurado de circulinas del SCI, plataformas, barandas y escaleras |  | glb | 1 |  | 0
3.6.3 | Pre-comisionado, comisionado y puesta en servicio Tanque V-09 |  | glb | 1 |  | 0
4 | DATA BOOK |  |  |  |  | 0
4.1 | Actualización de documentos de ingeniería y entrega del Data Book del Tanque V-09 |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Actualización de documentos de ingeniería e inspección realizada en gestión pasada |  | glb | 1 |  | 0
4.1.2 | Actualización y elaboración planos conforme a obra y maqueta 3D |  | glb | 1 |  | 0
4.1.3 | Entrega Data de Book, incluye documentos según la NB 23 y SSMA y RSE |  | glb | 1 |  | 0
4.1.4 | Aplicación de Estampa "R" para la adecuación del Tanque V-09 (NBIC "R" Stamp) |  | glb | 1 |  | 0
|  |  | MONTO TOTAL Bs: |  |  | 0
Nota 1: Las reparaciones a las indicaciones: No relevantes, Relevantes y Defectos, descritas en el Anexo E-2 Inpección Externa TK V-09 de la inspección ya realizada, deben ser cotizadas como global en el punto 3.3.1 y no se debe hacer uso de los Ítems cotizados para subsanar las indicaciones encontradas en la nueva inspección.