## Evaluación técnica
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS SERVICIO DE PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALIZACIÓN MARITIMA EN EL TERMINAL SICA SICA
Criterio de Evaluación: Cumple / No Cumple
Items | Descripción / Detalle | Puntos de Refrencia del TDR | Documento de verificación de cumplimiento | <Propuesta 1> <Cumple/No cumple> | <Propuesta 2> <Cumple/No cumple>
1 | Empresa proponente
1.1 | Experiencia en el rubro de hidrográfico, oceanográfico de 12 año. | 8 | Contratos anteriores
2. | Alcance
2.1. | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 1.- Realizar una visita técnica para determinar los puntos a ser intervenidos y ejecutar las coordinaciones de los trabajos a desarrollar. 2.- Realizar la instalación de dos equipos de AIS Atón para generar señales virtuales para ser visualizados en la carta electrónica del SHOA del área de la bahía de Arica, en la PPU que suministrará el terminal y en el visualizador en YPFB Transporte. 3.- Realizar la mantención a la luz de sector de aproximación existente para el TTMM Sica Sica y ejecutar la reorientación requerida. 4.- Realizar pruebas de navegación para calibrar y ajustar la luz de sector de la enfilación de aproximación reorientada. 5.- Instalar un visualizador en las dependencias de YPFB Transporte con un receptor de AIS. 6.- Preparación y entrega de Plan de Mantenimiento preventivo y rutinario. 7.- Preparación y entrega de Informe de las pruebas realizadas. 8.- Certificación y aprobación por el Servicio de Señalización y de la AAMM. | 6 | Propuesta de trabajo con las características del punto 6 de TDR
2.2 | EJECUCIÓN 1.- Preparación, planificación y obtención de materiales y equipos. 1.1.- Visita técnica y de coordinación. 1.2.- Coordinaciones con Mandante para obtener validaciones y acreditaciones. 1.3.- Determinar en terreno la posición de la instalación de antenas de los equipos AIS Aton y de su respectivo gabinete, como el tendido de cables de señales y poder. 1.4.- Determinación e indicación del computador que será utilizado para instalar el visualizar de la información de AIS en las dependencias de YPFB Transporte, como la instalación de antenas y equipo receptor AIS. 1.5.- Confección de listado del material necesario para realizar las instalaciones. 1.6.- Inspeccionar luz de Sector para ejecutar reorientación. 1.7.- Coordinación con embarcación menor para las pruebas en la mar de orientación de la luz de sector. 2.- Actividades y trabajos en terreno. 2.1.- Inducciones y coordinaciones para las habilitaciones. 2.2.- Coordinaciones con el mandante en aspectos de programa de ejecución de metodología de desarrollo y de apoyos específicos. 2.3.- Instalación de equipo AIS Aton, con su gabinete, UPS, antenas de VHF y GPS. 2.4.- Instalación de receptor de AIS y visualizador en dependencias de YPFB Arica, como cables de señales y poder. 2.5.- Mantención y reorientación a la Luz de Sector. 2.6.- Pruebas y puesta en marcha. 2.7.- Certificaciones de la AAMM. 3.- Actividades y trabajos de término de obra. 3.1.- Inspecciones del mandante. 3.2.- Ejecución de capacitación a personal que designe el mandante para recibir el Sistema. 3.3.- Entrega de Plan de mantenimiento periódico 3.4.- Entrega de Informe de pruebas | 6 | Propuesta de trabajo con las características del punto 6 de TDR
2.3 | INFORMES Se confeccionará y entregará un Informe Final que contendrá, las actividades y trabajos realizados y las condiciones finales del sistema, con los planos correspondientes. | 6 | Propuesta de trabajo con las características del punto 6 de TDR
3 | Plazo
3.1. | 20 días calendario | 7 | Descripción en la Propuesta