## Formato B
FORMATO B-1 Planilla Económica |  |  |  |  | Rev | 0
[5 empty] | Hoja: | 1 de 1
PROYECTO: MONTAJE DE TANQUE 671 ESTACION POCITOS
CONTRATISTA: |  | UBICACIÓN |  | ESTACIÓN POCITOS
"Nota: La numeración inicia en el ítem 12 para mantener la trazabilidad y correspondencia directa con los numerales de las especificaciones técnicas del TDR."
Item | Detalle de Actividades | Unidad | Cantidad | Precio Unitario Bs | Subtotal | Monto total
12 | Ingenieria |  |  |  |  | 0
12.1 | Diseño mecánico, civil, piping, SCI. Memorias de cálculos y otros | Global | 1 |  | 0
12.2 | Topografía y replanteo | Global | 1 |  | 0
13 | Logística Movilización y Desmovilización |  |  |  |  | 0
13.1 | Movilización y desmovilización (incluye personal y equipos) | Global | 1 |  | 0
13.2 | Instalación y habilitación de obrador. Almacén y oficina | Global | 1 |  | 0
13.3 | Habilitación de personal y equipos (carpeta de inicio de obra) | Global | 1 |  | 0
14 | Trabajo de gabinete |  |  |  |  | 0
14.1 | Elaboración de procedimientos de montaje de tanque abulonado a detalle por cada tipo de actividad | Global | 1 |  | 0
14.2 | Elaboración de plan de soldadura para boquillas de procesos, piping y SCI | Global | 1 |  | 0
15 | Obras civiles |  |  |  |  | 0
15.1 | Excavación para adecuación de obras civiles | m3 | 80 |  | 0
15.2 | Demolición de acera perimetral | m3 | 12 |  | 0
15.3 | Provisión de suelo, nivelado y compactación subrasante | m3 | 45 |  | 0
15.4 | Instalación de sistema de detección de fugas, provisión con geomembrana, drenajes y geotextil para aislar el piso del tanque | Global | 1 |  | 0
15.5 | Nivelado, compactado y provisión de arena tratada para base de tanque | m3 | 35 |  | 0
15.6 | Construcción de anillo de H°A° base para tanques con sistema antiderrame para TK 10.200 bbl. | m3 | 27.24 |  | 0
15.7 | Canal drenaje y acera perimetral, longitud 55 x 0,2 x0,2 m. con hormigón simple | m3 | 11.8 |  | 0
15.8 | Acera perimetral con hormigón ciclopeo (ancho 0,9 metros) perímetro del tanque | m3 | 9.72 |  | 0
15.9 | Movimiento de tierra para adecuación de dique | m2 | 170 |  | 0
15.10 | Provisión y colocado hormigón articulado, impermeabilización de dique y adecuación según norma | m2 | 960 |  | 0
15.11 | Colocado hormigón articulado para dique | m2 | 240 |  | 0
15.12 | Construcción de cámara de drenaje según diseño de acuerdo a norma | Pieza | 2 |  | 0
16 | Obras Metal Mecánica Ensamble del tanque |  |  |  |  | 0
16.1 | Montaje de chapas de piso y columna central | Global | 1 |  | 0
16.2 | Montaje de chapas de cuerpo, escaleras interna y externa (tres virolas) | Global | 1 |  | 0
16.3 | Montaje de vigas de soporte de techo | Global | 1 |  | 0
16.4 | Cierre de entrada de hombre de cuerpo y techo | Global | 1 |  | 0
16.5 | Montaje de boquillas roscada en el cuerpo de entrada de 4" ansi 150 salida de 6" ansi 150 drenaje de 3" ansi 150 | Global | 3 |  | 0
16.6 | Montaje de boquilla roscada en el techo de 6" ansi 150, montaje de válvulas de alivio de presión y vacío de 6" ansi 150 | Global | 1 |  | 0
16.7 | Montaje de boquilla roscada en el techo de 8" (tapa y medición de aforo) Provisión y montaje de parche de refuerzo en el piso para el aforo y montaje de tubo de calma | Global | 1 |  | 0
16.8 | Montaje y torqueo de válvulas de procesos de 3", 4" y 6" ANSI 150. | Piezas | 3 |  | 0
17 | Adecuación Piping Entrada y Salida de TK de 10000 BBL |  |  |  |  | 0
17.1 | Adecuación a piping de 4" línea de entrada, 6" línea de salida y conexión a tanque, sin tubería | Global | 1 |  | 0
17.2 | Provisión montaje brida roscada de boquilla en el techo de 4" ANSI 150 (medidor ultrasónico) | Global | 1 |  | 0
17.3 | Provisión y montaje de baranda perimetral en techo y plataforma para la medición de aforo | Global | 1 |  | 0
17.4 | Provisión y montaje de baranda perimetral | Global | 1 |  | 0
17.5 | Ensayos No Destructivos (END) a juntas soldadas | Global | 1 |  | 0
17.6 | Prueba hidrostática a tanque con provisión y disposición final del agua | Global | 1 |  | 0
17.7 | Adecuación sistema de puesta tierra del tanque | Global | 1 |  | 0
18 | Sistema Contra Incendio Entrada y Salida |  |  |  |  | 0
18.1 | Provisión y montaje de línea del SCI e instalación del sistema espumígeno | Piezas | 1 |  | 0
18.2 | Montaje de boquilla roscada en el cuerpo de SCI de 4" ANSI 150 | Piezas | 1 |  | 0
18.3 | Provisión de rociadores de colgante de espuma modelo HK2.95 BR | Piezas | 8 |  | 0
18.4 | Provisión y montaje de válvulas, bridas y accesorios | Global | 1 |  | 0
18.5 | Instalación de soportes de anillo de refrigeración | Global | 1 |  | 0
18.6 | Provisión de pintura, pintado anillo refrigeracion precomisionado y comisionado del sistema del SCI | Global | 1 |  | 0
19 | Alcance recubrimiento |  |  |  |  | 0
19.1 | Reparaciones anteriores de tanque abulonado solo en descontinudades durante el montaje |  |  |  |  | 0
19.1.1 | Limpieza e inspección después completar el montaje del tanque abulonado | m2 | 275 |  | 0
19.1.2 | Reparaciones interiores del tanque abulonado solo en descontinudades que se identifiquen en la inspección | m2 | 275 |  | 0
19.2 | Pintado anillo de fundación y aceras y reparaciones exteriores de tanque abulonado solo en descontinudades. |  |  |  |  | 0
19.2.1 | Instalación de sello perimetral en la pestaña y anillo de fundación | Global | 1 |  | 0
19.2.2 | Limpieza e inspección de superficie | m2 | 608 |  | 0
19.2.3 | Aplicación de pintura 1ra y 2da capa (imprimante y acabado final) | m2 | 608 |  | 0
19.2.4 | Pintado anillo de fundación y aceras | Global | 1 |  | 0
19.3 | Pintado de Identidad corporativa y leyendas del tanque y tubería |  |  |  |  | 0
19.3.1 | Pintado de logotipo | Global | 1 |  | 0
19.3.2 | Pintado de leyendas y rombro NFPA | Global | 1 |  | 0
19.4 | Pintado Accesorios y líneas entrada y salida |  |  |  |  | 0
19.4.1 | Preparación de superficie | Global | 1 |  | 0
19.4.2 | Aplicación de pintura 1ra. capa (imprimante) | Global | 1 |  | 0
19.4.3 | Pintado accesorios y líneas entrada y salida | Global | 1 |  | 0
20 | Placa de información |  |  |  |  | 0
20.1 | Provisión e instalación de soporte y placa de datos técnicos en acero inoxidable (250x150 mm) | Pza | 1 |  | 0
21 | Aseguramiento de calidad (QA) y control de calidad (QC) Entregables por la Contratista |  |  |  |  | 0
21.1 | Maqueta 3D georeferenciada en CAD | Global | 1 |  | 0
21.2 | Libro de obras y planos conforme a obra (As Built) en CAD y PDF | Global | 1 |  | 0
21.3 | Data Book | Global | 1 |  | 0
COSTO TOTAL CON IVA (BOLIVIANOS) | [5 empty] | 0